## SEGUIMIENTO
OT | CLIENTE | Ing. Asignado | Tipo de Servicio | SUCURSAL | Detonado | Fecha limite de entrega | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE LIBERACION | Dias transcurridos desde la detonación | Backlog | VISITA DE VALIDACIÓN | ADECUACIONES | OBRA CIVIL | GRUPO DE CONSTRUCCION | CONSTRUCCION TERMINADA | DIRECCIONAMENTO | EQUIPAMIENTO | PYOT | SERVICIO LIBERADO | Estatus | Dependencia | Responsable | Comentarios
OT-342824 | Santander México-CORPORATIVO PATIO + anexo sportium | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 1000 Mbps + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | 323 - 3577-2 323 - 3577-3 | 2024-06-11 | 2024-07-09 |  |  | 476 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-344903 | UNITEC ATIZAPAN | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | N/A | 2024-06-26 | 2024-07-24 |  |  | 465 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-340920 | UNITEC ATIZAPAN | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade(IDE 2.0 FO 1000 Mbps) | N/A | 2024-06-26 | 2024-07-24 |  |  | 465 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION | Pendiente cambio de sucursal de 323 a 63 equpo Rax711
OT-344605 | Pascal Group-Agencia Aduanal Pascal Pensador Mexicano | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 300 Mbps | 323 - 3612-3 | 2024-06-28 | 2024-08-08 |  |  | 463 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA | Se devolvio Meraki a Almacen porque cliente queria un Fortinet, en espera de nuevo equipamiento
OT-344462 | Konecranes | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 323 - 3617-4 | 2024-07-01 | 2024-08-09 |  |  | 462 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-346684 | MARCATEL | Misael Hernández | LPE Local 100 Mbps | N/A | 2024-07-10 | 2024-08-08 |  |  | 455 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | CANCELADO | CANCELADO |  |  | OT CANCELADA
OT-343071 | MOTA ENGIL DE MEXICO SA DE CV-PALMAS | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 500 Mbps + 29 IP´s Públicas fijas MCA /27 | 401 - 13804-3 401 - 13804-1 | 2024-07-16 | 2024-08-26 |  |  | 451 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-339483 | ILSA FRIGO | Misael Hernández | C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps + Licencia WebexPROF + Tk SIP Cloud MCA | 323 - 3450-7 | 2024-06-06 | 2024-07-31 |  |  | 479 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | CANCELADO | CANCELADO | LICENCIAS | CLIENTE | SE CANCELARAN LAS TS REFERENTES AL WEBEX // SE REQUIERE CLIENTE ENVIA DATOS DE WEBEX
OT-347709 | SECURYTRANS | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 100 Mbps +3 WiFi 6 MCA Emp Prem | 416 - 54371-3 | 2024-07-23 | 2024-08-29 |  |  | 446 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION | Pendiente cambio de sucursal de 63 a 416 equpo Iscom2608
OT-344738 | VNA Group-OFICINAS PRICINPALES | Misael Hernandez | UpGrade | N/A | 2024-07-24 | 2024-08-30 |  |  | 445 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | MCM
OT-344742 | VNA Group-Cambio de Domicilio | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio | N/A | 2024-07-24 | 2024-08-30 |  |  | 445 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | MCM
OT-344769 | VNA Group-Cambio de Domicilio | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | N/A | 2024-07-24 | 2024-08-30 |  |  | 445 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | MCM
OT-347405 | CENTRANEG SA DE CV -NAUCALPAN | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps | 497 -4320-2 | 2024-07-26 | 2024-09-02 |  |  | 443 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-347678 | EXEL MEXICANA | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 63 -105990-2 | 2024-07-26 | 2024-09-02 |  |  | 443 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-347871 | INTERNATIONAL HOUSE MEXICO/International House México - SATELITE | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + Telefonia MCA Ilim Plus | 497 -4312 | 2024-07-26 | 2024-08-23 |  |  | 443 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA | FECHA ESTIMADA DE LLEGADA DE EQUIPO 13/08/2024 AL FINAL DEL DIA
OT-348307 | Herbalife International de México, S.A. de C.V | Misael Hernandez | Internet Premium FO 100Mbps | 401 - 13917-2 | 2024-07-30 | 2024-09-19 |  |  | 441 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-348401 | SRLUZ (MCM) | Misael Hernández | IDE NS FO 1Gbps | N/A | 2024-07-31 | 2024-09-19 |  |  | 440 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANCELADO | CANCELADO | ENTREGA | MCM | EN ESPERA DE ENTRAGA POR MCM
OT-348363 | Packsys México, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Renovación (Con Equipamiento) + Upgrade | 323- 2561-2 | 2024-08-01 | 2024-09-25 |  |  | 439 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | EQUIPAMIENTO | COMERCIAL | EN ESPERA DE EQUIPAMIENTO
OT-348845 | Packsys México, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Recuperación de equipo | N/A | 2024-08-01 | 2024-09-25 |  |  | 439 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | EQUIPAMIENTO | COMERCIAL | CLIENTE AUN NO ENTREGA EL EQUIPO
OT-344407 | TELEFÓNICA IXN -CASA LEYTUBELITE DE MÉXICO SA DE CV | Misael Hernández | LPE Nac. Carrier | N/A | 2024-07-30 | 2024-08-27 |  |  | 441 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN INFORMACION | CANCELADO | CANCELADO |  |  | EN PROCESO DE CANCELACION
OT-348383 | KarcherMexico Sa de CV | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade(C+ Internet Conecta FO 50Mbps) | N/A | 2024-08-02 | 2024-08-09 |  |  | 438 | Mayor a 60 días | N/A | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-348547 | KarcherMexico Sa de CV | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio | N/A | 2024-08-02 | 2024-09-13 |  |  | 438 | Mayor a 60 días | N/A | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-349173 | XIAN International SA de CV-CEDIS Vallejo | Misael Hernandez | Cambio de Acometida |  | 2024-08-08 | 2024-09-09 |  |  | 434 | Mayor a 60 días | N/A | TERMINADA | N/A | N/A | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-349125 | TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES SA DE CV- Tlalnepantla | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 100Mbps + Telefonia MCA Ilim Plus | 63 - 106984 | 2024-08-09 | 2024-09-01 |  |  | 433 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | ATD | SE PROGRAMA PARA SU ENTREGA
OT-349656 | City Express Plus by Marriott Interlomas | Misael Hernandez | Cabezal IP to QAM (SD/HD) | 323 - 3679-2 | 2024-08-08 | 2024-09-21 |  |  | 434 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | ENTREGADO
OT-350219 | MCM TELECOM-GALAFIL | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 100 Mbps | 174 - 123969-2 | 2024-08-19 | 2024-09-08 |  |  | 427 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | FOLIO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-350264 | WATERMELON CONSULTING FIRM SA DE CV | Misael Hernandez | Cancelación (Internet Premium FO 500Mbps) | N/A | 2024-08-19 | 2024-08-23 |  |  | 427 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-349346 | T5DC SA de CV -OFICINAS CORPORATIVA | Misael Hernandez | Renovación (Equipo) + Upgrade(C+ ISA 2.0 300 Mbps) | N/A | 2024-08-15 | 2024-09-12 |  |  | 429 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | SOC
OT-349361 | T5DC SA de CV | Misael Hernandez | Recolección de Equipo | N/A | 2024-08-15 | 2024-09-12 |  |  | 429 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | SOC
OT-348343 | Terra Fortunata SA de CV ( Trigarante) - Tacuba | Misael Hernandez | Renovación (Equipo UTM 1200 disp)+ Upgrade (C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 323 - 2532-2 | 2024-08-27 | 2024-09-26 |  |  | 421 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | SOC
OT-349629 | Terra Fortunata SA de CV ( Trigarante) -TACUBA | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | 323 - 2532 | 2024-08-27 | 2024-09-26 |  |  | 421 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | SOC
OT-350566 | Terra Fortunata SA de CV ( Trigarante)- TACUBA | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade (C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps) | 323 - 2549-2 | 2024-08-27 | 2024-09-26 |  |  | 421 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-351397 | Terra Fortunata SA de CV ( Trigarante) - TACUBA | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | 323 - 2625 | 2024-08-27 | 2024-09-26 |  |  | 421 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | SOC
OT-351442 | FLUX FINANCIERA | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 100Mbps) | 323 - 1131-4 | 2024-08-27 | 2024-09-03 |  |  | 421 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-351805 | Irkon Holdings SA de CV | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio (ISA 2.0 300 Mbps) | 323 - 3445-3 | 2024-08-30 | 2024-10-02 |  |  | 418 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-350939 | World Ingredients, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | ISA Premium FO 100 Mbps | 323 - 3709-2 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |  |  | 417 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-349342 | BANCO PAGATODO | Misael Hernandez | Cambio de Acometida | N/A | 2024-09-05 | 2024-10-07 |  |  | 414 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-350353 | TIENDAS SUPER PRECIO SAPI DE CV-Loma Paraíso | Misael Hernandez | MCA Negocio 20MB | N/A | 2024-09-09 | 2024-10-08 |  |  | 412 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | ATD
OT-350355 | TIENDAS SUPER PRECIO SAPI DE CV -México 86 | Misael Hernandez | MCA Negocio 20MB | N/A | 2024-09-09 | 2024-10-08 |  |  | 412 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | ATD
OT-349021 | Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V.-Baz Capta Paseo de las Palmas ECO 4442 | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 60 Mbps | N/A | 2024-09-09 | 2024-10-09 |  |  | 412 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | MCM
OT-352764 | Farmacias del Ahorro Corporativo Monterrey -Gustavo Baz 736 | Misael Hernandez | Cancelación (Internet Conecta FO 10Mbps) | N/A | 2024-09-11 | 2024-09-17 |  |  | 410 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-352820 | Farmacias del Ahorro Corporativo Monterrey -Ventiscas 2414 | Misael Hernandez | Cancelación | N/A | 2024-09-11 | 2024-09-17 |  |  | 410 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-352774 | CadenaComercial Oxxo, S.A. de C.V.-10PCK 50RHN CITARA | Misael Hernández | MCA Negocio 50MB | N/A | 2024-09-13 | 2024-10-15 |  |  | 408 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANCELADO | PROCESO DE CANCELACION | ENTREGA | ATD | ATD REPORTA QUE EL CLIENTE SE ENCUENTRA FUERA DE COBERTURA
OT-353377 | Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V.-DISTRIBUIDOR ITALIKA COYOACÁN | Misael Hernandez | Cancelación(Internet Conecta FO 20Mbps) | N/A | 2024-09-19 | 2024-09-24 |  |  | 404 | Mayor a 60 días | AGENDADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-353790 | ALFA QUATTRO | Misael Hernandez | Cancelación (Equipo ISA Empresa GPON) | N/A | 2024-09-24 | 2024-09-27 |  |  | 401 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-353380 | CERILLERA LA CENTRAL | Misael Hernandez | Upgrade (C+ IDE 2.0 FO 400 Mbps) | N/A | 2024-09-27 | 2024-11-04 |  |  | 398 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-350598 | GRUPO DRAKO -CUPRA LOMAS VERDES | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | N/A | 2024-09-30 | 2024-10-29 |  |  | 397 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | PM
OT-354830 | City Express Junior by Marriott CDMX Sullivan | Misael Hernandez | Cabezal IP to QAM (SD/HD) | 323 - 3758-2 | 2024-10-03 | 2024-10-31 |  |  | 394 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-353820 | Daisytek Services de México, S.A. de C.V.-Vallejo | Misael Hernandez | Renovación (Equipo) + Upgrade (C+ ISA 2.0 300 Mbps) | 323 - 710-2 | 2024-10-03 | 2024-10-31 |  |  | 394 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | EQUIPAMIENTO | COMERCIAL
OT-352246 | TELEFÓNICA-IXNTLALNEPANTLA | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 500 Mbps | 63 - 0 | 2024-10-04 | 2024-11-25 |  |  | 393 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-348773 | OLARTE Y AKLE SA DE CV (Zona Esmeralda) | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 50 Mbps | 416-55279-2 | 2024-10-07 | 2024-12-03 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 392 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION | 04/08/2025 --> EN ESPERA DE CONSTRUCCIÓN DEL POSTE ING ENCARGADO BELIO
OT-354946 | ADS LOGIC | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 63 - 110655-2 | 2024-10-08 | 2024-11-06 |  |  | 391 | Mayor a 60 días | AP | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CLIENTE
OT-353460 | BRIGGS EQUIPMENT- Atizapan | Misael Hernández | IDE 2.0 FO 500 Mbps + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | 63 - 77896-15 | 2024-10-10 | 2024-11-07 |  |  | 389 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN INFORMACION DE HUB | N/A | SIN INFORMACION | CANCELADO | CANCELADO | ACCESOS | CLIENTE | OT CONGELADA, EN ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE PARA VER SI PROSIGUE EL SERVICIO
OT-355585 | ISMO FORTIA SA DE CV- SATELITE | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 50 Mbps + TK PREMIUM IP "Promoción 3419" | 63 - 111436-3 63 - 111436-5 | 2024-10-16 | 2024-11-13 | 2025-02-19 |  | 385 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | LLAMAR A ANDREA ALEJANDRA HERNÁNDEZ FLORES (TELEFONIA) NOMBRE DEL CLIENTE Y DID PARA QUE VALIDE DESPUES DE QUE CLIENTE CAMBIE LOS PARAMETROS
OT-355669 | TOTAL FARMA SA DE CV | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | 63 - 69776-2 | 2024-10-16 | 2024-11-15 |  |  | 385 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | COMERCIAL
OT-352325 | TELEFÓNICA-IXN TLALNEPANTLA | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 300 Mbps | 63 - 0 | 2024-10-22 | 2024-11-20 |  |  | 381 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | EN ESPERA DE INMERSIÓN DE LA PUNTA REMOTA
OT-352357 | TELEFÓNICA-IXN TLALNEPANTLA | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 100 Mbps | 63 - 0 | 2024-10-23 | 2024-11-21 |  |  | 380 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | SEGMENTACION JUEVES 12 DIC / ENTREGA VIERNES 13 DIC
OT-352387 | TELEFÓNICA- 09-00086 Angel | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 150 Mbps | 323 - 3790-2 | 2024-10-23 | 2024-11-21 |  |  | 380 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-346666 | AXTEL SAB DE CV -Town Center Villa Nicolas | Misael Hernández | LPE Nac. Carrier 10 Mbps | 174 - 126534-2 | 2024-10-24 | 2024-11-25 |  |  | 379 | Mayor a 60 días | AP | EN PROCESO | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO GENERADO | N/A | SIN INFORMACION | CANCELADO | CANCELADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-356435 | Praktiko S.A. de C.V. | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 200 Mbps | 416 - 58696-3 | 2024-10-29 | 2024-11-27 |  |  | 376 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-352598 | TELEFÓNICA-IXN TLALNEPANTLA | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 10 Mbps | 63 - 0 | 2024-10-29 | 2024-11-27 |  |  | 376 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | PM
OT-357086 | BB Cargo Group International S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Cancelación (Internet Premium FO 100 Mbps + 1 IP Pública fija MCA /30) | 63 - 68851 | 2024-10-30 | 2024-11-04 |  |  | 375 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-356443 | DPWORLD MEXICO | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 300 Mbps + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | 323 - 3802-1 323 - 3802-3 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  |  | 375 | Mayor a 60 días | AP | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-301636 | GRUPO FINANCIERO BBVA México, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | GRUPO FINANCIERO BBVA México, S.A. de C.V. | 416 - 58740-4 | 2024-10-31 | 2024-12-19 |  |  | 374 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | N/A | EN PROCESO | ACCESOS | CLIENTE | En espera de Ventana por parte del cliente, para instalar equipos en su Site,
OT-301635 | GRUPO FINANCIERO BBVA México, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | GRUPO FINANCIERO BBVA México, S.A. de C.V. | 416-58739 | 2024-10-31 | 2024-12-19 |  |  | 374 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | N/A | EN PROCESO | ACCESOS | CLIENTE | En espera de Ventana por parte del cliente, para instalar equipos en su Site,
OT-355518 | Transportes Logisticos de Castro | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps | 416 - 58778-2 | 2024-10-31 | 2024-11-30 |  |  | 374 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-356852 | NuevaElektra del Milenio S.A. de C.V- Suzuky Patriotismo CECO 550803 ECO 803 | Misael Hernandez | Cancelación(Internet Conecta FO 20Mbps) | N/A | 2024-11-04 | 2024-11-06 |  |  | 372 | Mayor a 60 días | N/A | [7 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-357221 | MCM TELECOM-Decathlon MUNDO E | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 200 Mbps | 63 - 112563-2 | 2024-10-31 | 2024-11-30 |  |  | 374 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-357594 | GARROM LLANTERA SA DE CV- AEROPUERTO | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 100Mbps | 323 - 3828-28 | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 2025-01-06 |  | 361 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-356629 | Sistemas Kinedyne México | Misael Hernandez | Upgrade (C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29) | 63 - 75328-2 63 - 75328-4 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 360 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-357002 | Sistemas Kinedyne México- Rec Eq | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo (Equipo UTM) | 63 - 75328 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 360 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-357549 | GARROM LLANTERA SA DE CV | Misael Hernandez | WEBEX (50 teléfonos 6821) | 323 - 3828 | 2024-11-21 | 2025-01-03 | 2025-02-12 |  | 359 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-359248 | PROCESADORES Y PARTES EN RETAIL S DE RL DE CV | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio (Internet Conecta FO 50Mbps + UTM) | 497 - 4927-2 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  | 358 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-360158 | ALIMENTOS SELLO ROJO | Misael Hernandez | Recuperacion de equipo | N/A | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2025-01-03 |  | 352 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-360452 | SitWifi (COMEX EL MOLINITO) | Misael Hernández | 2.0Int.Ded Carrier50Mbps | 497-4971-2 | 2024-12-02 | 2025-01-10 |  |  | 352 | Mayor a 60 días | EN ESPERA DE ACCESO |  |  | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO GENERADO | N/A | SIN INFORMACION | CANCELADO | PROCESO DE CANCELACION |  |  | 17/12/2024 -> Cliente solicita poner el proyecto en standbye
OT-360273 | GRUPO ROM | Misael Hernandez | Renovación(equipo) + Upgrade(C+ ISA 2.0 300 Mbps) | 323 - 2067-2 | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  | 350 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN TRANSITO | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-360502 | GRUPO ROM- Rec Eq | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo (Equipo UTM ISA 200Mbps) | N/A | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  | 350 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-360503 | GRUPO ROM- Rec Eq | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo (Equipo UTM ISA 200Mbps) | N/A | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  | 350 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-359294 | Transportes Americanos | Misael Hernandez | Internet Negocio 1 Gbps + Telefonia Neg Ilim Plus | N/A | 2024-12-06 | 2025-01-07 | 2025-01-06 |  | 348 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | ATD
OT-361753 | MAQUE CAFÉ SA DE CV-Cto Cirujanos | Misael Hernandez | Renovación(licencia) + Upgrade(C+ ISA 2.0 200 Mbps) | N/A | 2024-12-24 | 2025-01-21 | 2025-01-07 |  | 336 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-363988 | METRIX laboratorios S.A de C.V. | Misael Hernandez | Renovación(licencia) + Upgrade(C+ ISA 2.0 100 Mbps) | N/A | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 2025-01-29 |  | 334 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-363852 | FARMA & TECNO VIGILANCIA AM | Misael Hernandez | Cancelación (Internet Premium FO 20Mbps + Equipamiento) | N/A | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-01-02 |  | 333 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-359347 | ELECSA | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 100Mbps) | N/A | 2024-12-28 | 2025-01-03 | 2025-01-08 |  | 332 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | CLIENTE SE ENCUENTRA DE VACACIONES HASTA 6 DE ENERO
OT-365098 | VERIZON-KIO INTERLOMAS (CENTRO DEDATOS MEX ¦ 4 ) | Misael Hernandez | LPE Nac. Carrier 10 GB | 323 - 0 | 2025-01-08 | 2025-03-11 | 2025-03-10 |  | 325 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-361458 | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli TESCI - IDE | Misael Hernández | IDE 2.0 FO 1000 Mbps | 323 - 3873-2 | 2025-01-09 | 2025-03-01 |  |  | 324 | Mayor a 60 días | AP | EN PROCESO | EN PROCESO | ACTIVO | EN PROCESO | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | SIN INFORMACION | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION | ACCESOS | CLIENTE
OT-361471 | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli TESCI- Cableado Estructurado | Misael Hernández | Cableado Estructurado cableado UTP para 240 nodos | N/A | 2025-01-09 | 2025-03-01 |  |  | 324 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION | ACCESOS | CLIENTE
OT-361492 | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli TESCI- WEBEX | Misael Hernández | WEBEX (50 básicas + 30 profesionales) + Equipamiento Especial( 70 telefonos 6821 + 10 telefonos 8851 + 18 Catalys C1300-24P-4Gt + 110 APS MR28+ 1 FW 3110 + 20 computadoras Alienware NB AM16 R2 + 20 Lap Top ProBook 460 G11 | 323 - 3873 | 2025-01-09 | 2025-03-01 |  |  | 324 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | N/A | N/A | SIN GUIA | N/A | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION | ACCESOS | CLIENTE
OT-361437 | GRUPO POSADAS-FA MEXICO TOREO | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade(Canales Aéreos - Cabezal IP to QAM) | 63 - 36754-4 | 2025-01-16 | 2025-04-11 |  |  | 319 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | N/A | EN PROCESO | EQUIPAMIENTO | IMPLEMENTACION CORPORATIVO | 11/02/2026 SE OBSERVA EN ESTADO HOLD
OT-365766 | TELCOPS Circuito Centro Comercial | Misael Hernandez | Renovación(licencia) + Upgrade(C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 323 - 2869-2 | 2025-01-23 | 2025-02-20 | 2025-02-13 |  | 314 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-365779 | Autocom Gamma-BYD SANTA MONICA | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 63 - 116514-2 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 2025-02-07 |  | 315 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-367208 | PROVERSA-PLANTA MINATITLAN | Misael Hernandez | Upgrade(C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 63 - 652254-2 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-06 |  | 306 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-367221 | PROVERSA - TKSIP | Misael Hernandez | TK PREMIUM IP | 63 - 103921-5 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 306 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 15/04/2025 --> ENTREGA PROGRAMADA PARA EL 22 DE ABRIL A LAS 13:00 HRS
OT-367224 | PROVERSA - CAmb Dom | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio(C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 63 - 103921 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 2025-04-23 |  | 306 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 15/04/2025 --> ENTREGA PROGRAMADA PARA EL 22 DE ABRIL A LAS 13:00 HRS
OT-366464 | Motel Pasadena | Misael Hernandez | Cabezal IP to QAM (SD) | 417 - 46038-1 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-02-13 |  | 309 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-367619 | Litoprocess, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Renovación(licencia) + Upgrade(C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 323 - 1893-2 | 2025-02-14 | 2025-03-07 | 2026-02-24 |  | 298 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | COMERCIAL
OT-367919 | Vetalia-Satelite | Misael Hernandez | Internet Negocio 1 Gbps + Telefonia Neg Ilim Plus | 497 - 5267 | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 2025-02-19 |  | 296 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-368020 | GRUPO BERICAP MEXICO S DE RL DE CV | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 300 Mbps | 63 - 49229- 43 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-03-26 |  | 293 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-369616 | PROCESADORES Y PARTES EN RETAIL S DE RL DE CV | Valente Ruiz | Cancelación (Internet Conecta FO 50Mbps) | N/A | 2025-03-06 | 2025-03-10 |  |  | 284 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | Se recuperan equipos de cliente
OT-361450 | GRUPO POSADAS-FI CUAUTITLÁN | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade(Canales Aéreos - Cabezal IP to QAM) | 63 - 53052-3 | 2025-01-09 | 2025-04-04 |  |  | 324 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | N/A | EN PROCESO | EQUIPAMIENTO | IMPLEMENTACION CORPORATIVO | 11/02/2026 SE OBSERVA EN ESTADO HOLD
OT-370004 | TELEFÓNICA-BBVA Atizapán en LE1 | Valente Ruiz | LPE Nac. Carrier 10 GB | 416 - 63889-2 | 2025-03-10 | 2025-06-04 |  |  | 282 | Mayor a 60 días | [5 empty] | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-369580 | GRAND RAPIDS- KAWASAKI LOMAS VERDES - LPE | Valente Ruiz | LPE Nacional 100 Mbps | 497 - 5330-2 | 2025-03-11 | 2025-04-08 |  |  | 281 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-369895 | Obelisco Digital SA de CV | Valente Ruiz | Cambio de domicilio | 323 3636 3 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |  |  | 282 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | [5 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
AP-056884 | BACHOCO SA DE CV- Gustavo Baz | Misael Hernandez | AP |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 272 | Mayor a 60 días | AP | EN APROBACION | N/A | [5 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-368063 | Tata Communications | Misael Hernandez | 2.0Int.Ded Carrier50Mbps | 517 - 29033-2 | 2025-03-13 | 2025-04-15 | 2025-04-14 |  | 279 | Mayor a 60 días | AP | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 15/04/2025 --> EN ESPERA DE QUE CORPO RETIRE ETIQUETA DEL PATH ¦¦ SUCURSAL 517 COACALCO - DEPENDE DE LA SUCURSAL DE TULTITLAN
OT-369596 | Europan SA de CV | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 300 Mbps + TK PREMIUM IP "Promoción 3419 | 323 - 3951-2 323 - 3951-3 | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-05-21 |  | 278 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 15/04/2025 --> ENTREGA PROGRAMADA 21 DE ABRIL A LAS 11:00 AM
OT-370924 | Cristales Automotrices - Av. Convento de Santa Mónica | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 63–119467-2 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-04-16 |  | 272 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 15/04/2025 --> ENTREGA PROGRAMADA 16 DE ABRIL A LAS 11:00 AM
OT-369239 | Operadora Logística SIT, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 50 Mbps | 417-47324-2 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-07-24 |  | 271 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 15/04/2025 --> SE SOLICITA PYOT EN ESPERA DE PERMISO PARA TRABAJAR DENTRO DEL PARQUE
AP-057221 | Municipio de Naucalpan de Juarez / Palacio Municipal | Misael Hernandez | ANTEPROYECTO | N/A | 2025-03-27 | N/A | 2025-03-27 |  | 269 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | IMPLEMENTACION PLAZA | AGENDADO 28 / MARZO / 2025 ¦¦ 11:00 AM
OT-371501 | ARGUZ DIGITALIZACION | Misael Hernandez | Cancelación (1 IP Pública fija MCA /30 + TK PREMIUM IP +ISA Premium FO 100Mbps) | N/A | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-03-31 |  | 269 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | AGENDADO 31 / MARZO / 2025 ¦¦ 11:00 AM
OT-368971 | DROGUERÍA COSMOPOLITA SA DE CV -Bodega Atenco | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 50Mbps + TK PREMIUM IP "Promoción 3419" | 323 - 3964-2 323 - 3964-3 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 2025-06-19 |  | 269 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 19/05/2025 --> SE REQUIERE AGENDAR UNA VM A GUSTAVO BAZ PARA REVISION DE CORTE ¦¦ 15/04/2025 --> SE ENTREGA OADM DEMUX A HUGO MARQUEZ PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN ¦¦ AGENDADO 28 / MARZO / 2025 ¦¦ 13:00 AM
OT-370895 | Cristales Automotrices SA de CV | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 323 - 3959-2 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-05-28 |  | 271 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 19/05/2025 --> SE REQUIERE AGENDAR UNA VM A TEYAHUALCO PARA REVISION DE CORTE ¦¦ AGENDADO 31 / MARZO / 2025 ¦¦ 13:00 AM
OT-371889 | Ferguez (Consorcio Inmobiliario Fernandez, SA de CV) | Valente Ruiz | CAncelacion | 214 - 7512 | 2025-03-28 | 2025-04-02 |  |  | 268 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-371612 | BACHOCO SA DE CV- CEDIS TLALNEPNTLA | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 100 Mbps | 63 - 119974-2 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-06-23 |  | 267 | Mayor a 60 días | AP | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | EN ESPERA DE QUE CORPORATIVO RETIRE ETIQUETA "GIM" PARA SU LIBERACIÓN
OT-368512 | LA NEGRITA - SEGUNDA SUR | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 100 Mbps | 323 - 3966-2 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 2025-06-03 |  | 265 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 19/05/2025 --> SE ESTAN TERMINANDO CONTINUIDADES ¦¦ 02/05/2025 --> EN ESPERA DE QUE ARMER PROPONGA FECHA PARA INICIAR ADECUACIONES
OT-371236 | DC MAYORISTA / OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV | Misael Hernandez | Renovación(C+ ISA 2.0 200 Mbps+5 IP´s Públicas fijas MCA /29) + Equipamiento(Equipo UTM 50 disp) | 323 - 846 | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 2025-04-14 |  | 265 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-372767 | 3TI SA de CV (OT-372767 // 3TI SA de CV) | Valente Ruiz | Cancelación (ISA Premium FO 20Mbps) | 323 - 1881 | 2025-04-02 | 2025-05-07 |  |  | 265 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-371881 | KarcherMexico Sa de CV -Cuautitlan | Valente Ruiz | Renovación + Upgrade(C+ Internet Conecta FO 50Mbps) | 417 - 8157 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  |  | 265 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA
OT-371251 | Haciendade los Morales / Operadora Vazquez de Mella SA de CV | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade 400 M | 323 - 2047-2 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-10 |  | 264 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION CORPORATIVO | EN ESPERA DE CONFIRMACION DE CORPORATIVO
OT-373068 | Shopee - SPMX (OT-373068 // Shopee - SPMX) | Valente Ruiz | Cancelacion | N/A | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  | 264 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-371681 | PAS-HQ (OT-371681 // PAS-HQ) | Valente Ruiz | C+ Internet Conecta FO 20Mbps | 323 - 3968 -2 | 2025-04-03 | 2025-05-07 |  |  | 264 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO GENERADO | EN ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  | CLIENTE
OT-372028 | TECHCOMM WIRELESS | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio ( Internet Premium FO 500Mbps +13 IP´s Públicas fijas MCA /28) | 323 - 2978 | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-04-30 |  | 263 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-360425 | Comercializadora De Productos Institucionales CPI - Entrega Equipo | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 100 Mbps + 1 IP Pública fija MCA /30 | 63 - 119999-3 63 - 119999- 4 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-06-13 |  | 260 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | MCM | 02/05/2025 --> EN ESPERA DE RESOLUCIÓN POR PARTE DE COMPRAS PARA ENTREGAR EL SERVICIO EN PUERTO OPTICO ¦¦ 15/04/2025 --> EN ESPERA DE ENTREGA POR PARTE DE MCM. SE SOLICITO GUIA A ALMACEN
OT-373180 | VERIZON-NNIKIO INTERLOMAS | Misael Hernandez | LPE Local 50Mbps | N/A | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 256 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 07/07/2025 --> EN ESPERA DE QUE LA OTRA PUNTA DE LA IXN CONFIRME LA CONSTRUCCIÓN DEL MEDIO
OT-371917 | TUMSA/TRANSPORTISTAS UNIDOS DE MORELOS, S.A. DE C.V. | Valente Ruiz | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + Telefonia MCA Ilim Plus | 417 - 47495 | 2025-04-02 |  |  |  | 265 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | TERMINADA | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | EQUIPAMIENTO | CLIENTE | en espera de entregar el equipo fortinet, el cliente se encuentra de vacaciones y no ha podido recibir
OT-367302 | GRUPO LOGISTICO INTEGRAL | Valente Ruiz | IDE 2.0 FO 100 Mbps | 456 - 54154-2 | 2025-04-09 |  |  |  | 260 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | en espera de saber si el cliente aun requiere el servicio
OT-373693 | GRUPOLOGISTICO PROGRESO | Valente Ruiz | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + Telefonia MCA Ilim Plus + WiFi 6 MCA Emp Prem | 417 - 47918 | 2025-04-16 | 2025-05-22 |  |  | 255 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | ATD
OT-326917 | First Cash S.A. de C.V. -3322 First Cash | Valente Ruiz | Internet Negocio 100 Mbps + Telefonia Neg Ilim Plus | 174 - 132429 | 2025-04-21 |  |  |  | 252 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | N/A | SIN GUIA | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | ATD
OT-326963 | First Cash S.A. de C.V.-4319 Prenda Mex | Valente Ruiz | Internet Negocio 100 Mbps + Telefonia Neg Ilim Plus | 174 - 132433 | 2025-04-21 |  |  |  | 252 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | N/A | SIN GUIA | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | ATD
OT-370219 | Centro Metropolitano para Prevención de la Contaminación y Gestión Integral | Misael Hernandez | ISA 2.0 500 Mbps | 497 - 5511-2 | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 2025-06-03 |  | 252 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | EN ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
OT-373913 | Fenix Servicios Aduanales | Valente Ruiz | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + Telefonia MCA Ilim Plus | 497-5546 | 2025-04-25 |  |  | 2025-05-16 | 248 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-374399 | Tata Communications- Tultitlán | Misael Hernandez | Cambio de Configuración | N/A | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |  | 245 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 19/05/2025 --> EN ESPERA DE ACCESO PROPUESTO PARA EL 26 DE MAYO ¦¦ 02/05/2025 --> EN ESPERA DE ACCESO, SE PROPUSIERON PARA HOY Y SE REAGENDO PARA EL MARTES 6 DE MAYO
OT-374073 | Corporativo Android de México S. de R.L. de C.V. | Misael Hernandez | Cancelación (Equipo UTM ISA 50Mbps) | N/A | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-06 |  | 242 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-374440 | TROOP Y COMPAÑIA | Valente Ruiz | ISA 2.0 100 Mbps + TK PREMIUM IP | 401-16394-2 | 2025-05-07 | 2025-06-11 |  | 2025-07-02 | 240 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-373658 | Nexgen Networks -9204 | Valente Ruiz | CANCELACION | 323-1134 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  | 2025-05-21 | 240 | Mayor a 60 días | SIN AGENDAR | [7 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-374491 | EXEL AIR S DE RL DE CV - Camb Acom | Misael Hernandez | Cambio de Acometida(Internet Conecta FO 50Mbps) | N/A | 2025-05-08 | 2025-06-08 | 2025-05-12 |  | 239 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-373819 | FRENELSA MÉXICO | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio (C+ Internet Conecta FO 20Mbps + Equipo ) | 323 - 2473-2 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 2025-06-02 |  | 241 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 19/05/2025 --> SE SOLICITA FOLIO DE DIRECCIONAMIENTO
OT-374078 | CIISTEC-MR77 | Valente Ruiz | IDE 2.0 FO 200 Mbps | 417 - 48337-2 | 2025-05-14 |  |  | 2025-06-23 | 235 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-370964 | MERCADO LIBRE (MCM)-Vesta Park Punta Norte | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 200 Mbps | 417 - 48589-2 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  | 235 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-375485 | Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V // FAC-MCA-1YE-050525-NRM | Valente Ruiz | IDE 20 Mbps | 174- 133623-2 | 2025-05-22 | 2025-06-30 |  | 2025-07-01 | 229 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | COMERCIAL | 10096685 falta pedir material
OT-373959 | Krystal Satélite María Bárbara (Grupo Hotelero Santa Fe) | Valente Ruiz | Cabezal IP to QAM (SD/HD) + Canal Interno - Cabezal IP to QAM HD | 63 - 54758-2 63 - 54758-3 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | 2025-07-07 | 232 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA
OT-376358 | JM INTERNACIONAL | Misael Hernandez | Licencia mensual EDR/Disp + Equipamiento (3 WiFi 6) | 323 - 2660 | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 2025-06-16 |  | 228 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-372973 | Waldo´s Dolar Mart de Mexico S de RL de CV | Misael Hernandez | Internet Negocio 100 Mbps + Telefonia Neg Ilim Plus | 417 - 48827 | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 2025-06-03 |  | 228 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-376005 | SUPERMAYOREO NATURISTA | Valente Ruiz | cancelado por fuera de cobertura |  |  |  |  | 2025-05-29 |  | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANCELADO | CANCELADO | CONSTRUCCION | ATD | Se cancela servicio por fuera de cobertura
OT-376258 | Centro Intermodal de Maniobras S.A. de C.V. | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 100 Mbps | 417 - 49011-2 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 223 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-377570 | COSMETICOS TRUJILLO SA DE CV | Misael Hernandez | Cancelcelacion |  |  |  | 2025-06-04 |  |  | Menor a 30 días | [8 empty] | LIBERADO | ENTREGADO
OT-376601 | GrupoAzvi de Mexico | Valente Ruiz | Cambio de Tecnología (IDE 2.0 FO 100 Mbps) | 323 - 1982-2 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | 221 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | SIN GRUPO | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | CANCELADO |  |  | se realiza cambio de tecnologia con el cliente
​OT-376759 | CIRTEC | Valente Ruiz | IDE 2.0 FO 50 Mbps | 497 - 5735-2 | 2025-06-03 | 2025-07-21 |  | 2025-07-22 | 221 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-377265 | HotelPolimpo | Valente Ruiz | Cabezal IP to QAM (SD/HD) | 400 - 42749-2 | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-14 | 221 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION CORPORATIVO
OT-378191 | GrupoAzvi de Mexico | Valente Ruiz | Recuperacion de equipo | 323 - 1982 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | 220 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | SIN GRUPO | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | CANCELADO |  |  | Cherwell 10083498
OT-377275 | NILFISK (Corporativo) | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 200 Mbps) PENDIENTE cliente pide se entregue primero Queretaro | N/A | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 220 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | COMERCIAL
OT-374977 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO- NAUCALPAN | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 497 - 5758-2 | 2025-06-06 | 2025-07-07 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 218 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION | 07/07/2025 --> CONTINUA CONSTRUCCIÓN
OT-377523 | SAMPA MEXICO SA DE CV | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade (C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps) | N/A | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |  | 218 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-377805 | SAMPA MEXICO SA DE CV | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | N/A | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |  | 218 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-376713 | ALATORREAVENDA&O RECURSOS ESPECIALIZADOS EN ASESORIA SC-AREA SATELITE | Misael Hernandez | Internet Negocio 1 Gbps + Telefonia Neg Ilim Plus | N/A | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-06-13 |  | 214 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | ATD
OT-374987 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO-ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Valente Ruiz | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 416 - 68367-2 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 217 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
​OT-378610 | Club Union A.C. Icami | Valente Ruiz | Recuperacion de equipo | 323 - 2376 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 |  |  | N/A | N/A | N/A | SIN GRUPO | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | CANCELADO
OT-376484 | Walmart de México-BA Rinconada Lago de Guadalupe | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 50Mbps | 174 - 134516 | 2025-06-11 | 2025-07-01 |  |  | 215 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN ALMACEN | N/A | N/A | EN PROCESO |  |  | 11/02/2026 se observo la OT en estado HOLD ¦¦ el viernes 18 de julio se habla con pm e indica que se firmo contrato general y se enviara correo para su atencion
OT-377763 | RHINO MAQUINARIA | Valente Ruiz | IDE 2.0 FO 100 Mbps | 416-68660 | 2025-06-16 | 2025-07-18 |  | 2025-07-21 | 212 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | ACTIVO | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-378549 | Europan SA de CV | Valente Ruiz | 1 IP Pública fija MCA /30 | 323-3951-2 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |  | 2025-06-06 | 216 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-378174 | CIISTEC-MR77 | Misael Hernandez | ISA 2.0 100 Mbps 10 de Julio. | 417 - 49665-2 | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 210 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 07/07/2025 --> SE PROGRAMA VM PARA EL 10 DE JULIO Y ENTREGA EL 11 DE JULIO
OT-379690 | Ibsolutions Group | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 500Mbps | 497 - 5846 | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 2025-06-24 |  | 207 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-379688 | Ibsolutions Group | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 300 Mbps | 497 - 5847-2 | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 207 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | EN ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-379668 | GRUPO FINANCIERO BBVA México, S.A. de C.V. -Parques Polanco | Misael Hernandez | eVPN FO MCA 10Mbps | 323 - 4054-2 | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 2025-07-25 |  | 205 | Mayor a 60 días | AP | TERMINADA | TERMINADA | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | N/A | ENTREGADO |  |  | 25/07/2025 --> SE REQUIERE QUE CLIENTE HAGA SUS PRUEBAS PARA LIBERAR EL SERVICIO
OT-379525 | RIVERO ASESORES | Misael Hernandez | TK PREMIUM IP | 401 - 16901-3 | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 204 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | Se genera Folio Cherwell 10255476
OT-375904 | Mangueras Especializadas Sa de CV (MESASI) | Misael Hernandez | Renovación(equipo) + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | 63 - 72863 | 2025-06-27 | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 203 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | EQUIPAMIENTO | COMERCIAL | 11/07/2025 --> EN ESPERA DE LIBERACIÓN (COMENTA PM NO SE A LIBERADO POR LICENCAS) ¦¦ 07/07/2025 --> GUIA EN ALMACEN, YA SE LEVANTO EL TICKET CON EL SOC ¦¦ EN ESPERA DE QUE LLEGUE GUIA AL ALMACEN - EQUIPO EXISTENTE MX67W "Q2GY - XEDJ - ACQG"
OT-375991 | Mangueras Especializadas Sa de CV (MESASI) | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | N/A | 2025-06-27 | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 203 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | 07/07/2025 --> ESTA LIGADA A OT-375904 SE REQUIERE ENTREGAR NUEVO FW PARA RECUPERAR ESTE
OT-380111 | Controladora Mabe SA de CV- PALMAS | Valente Ruiz | Cancelación (Internet Premium FO 500Mbps) | 323 - 2015 | 2025-06-27 |  |  | 2025-07-09 | 203 | Mayor a 60 días | [8 empty] | LIBERADO | CANCELADO |  |  | visita agendada para el martes 7 de julio
OT-373879 | SUUTCX ¦ FAC-MCM-2IU-110425-TTL MCM - INTERNET 300 MBPS ¦ Reubicación de piso | Misael Hernandez | cambio de domicilio (INTERNET 300 MBPS) | 997-0 | 2025-05-26 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 227 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-380074 | Cassis, Chamlati, Madrazo y Asociados, S.C. | Valente Ruiz | Equipamiento | 401 - 16916 | 2025-06-30 | 2025-07-29 |  | 2025-07-25 | 202 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
OT-380193 | NICOAT | Misael Hernandez | Cambio de Acometida (ISA Premium FO 50Mbps) | 457 - 19145 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 202 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | TERMINADA | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | CONSTRUCCION | 07/07/2025 --> SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 8 DE JULIO
OT-379988 | GIC SARL-TKSIP (ENTREGADO EN ESPERA DE QUE CLIENTE CONFIGURE SU PBX PARA LIBERAR LLAMADAS Y SERVICIO) | Misael Hernandez | TK PREMIUM IP | N/A | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 202 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  | IMPLEMENTACION CORPORATIVO | 07/07/2025 --> FOLIO ENTREGADO EL 3 DE JULIO, EN ESPERA DE QUE LO RESUELVAN
OT-379987 | GIC SARL-Cuautitlán Izcalli | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (ISA 2.0 100 Mbps) | N/A | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 202 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | COMERCIAL | 07/07/2025 --> CONTINUAMOS EN ESPERA DE LAS LICENCIAS
OT-370214 | Aspen Labs SA de CV - CEDIS CUATITLAN | Misael Hernandez | Upgrade (IDE 2.0 FO 200 Mbps) + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | N/A | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 200 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  | IMPLEMENTACION CORPORATIVO | 07/07/2025 --> EL DIA DE HOY SE ACTUALIZO LA OT POR LO QUE SE SOLICITO EL FOLIO DE DIRECCIONAMIENTO PARA ENTREGAR 5 IP´S ADICIONALES
OT-379295 | Aspen Labs SA de CV - Rec Eq | Misael Hernandez | Recolección de Equipo | N/A | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 200 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 07/07/2025 --> EN ESPERA DE CONTACTO DEL CLIENTE, EL DE CRM NO ES EL ACTUAL, SE SOLICITO A COMERCIAL COMPARTAN CONTACTO
OT-379102 | TIENDAS SUPER PRECIO SAPI DE CV-Tiendas Neto Hogares | Valente Ruiz | Internet Negocio 100 Mbps + Telefonia Neg Ilim Plus | 416 - 69740 | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 | 199 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA
​OT-380862 | EQCO SA de CV | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 50Mbps + TKDIG+1 IP) | N/A | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 198 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | 07/07/2025 --> RECUPERACIÓN PROGRAMADA PARA EL EL 8 DE JULIO
OT-378860 | Balesia Towers- PUNTA A EJERCITO | Valente Ruiz | LPE Local 10 Mbps | 401 - 16950-2 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 197 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A |  | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | Plaza: CDMX
OT-380171 | OLS & CUSTOMS, S.A. DE C.V. | Valente Ruiz | Renovación + Upgrade | 323 - 1735 | 2025-06-26 |  |  | 2025-07-09 | 204 |  | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  | IMPLEMENTACION PLAZA | HUB: IXN Kio Tultitlan
​OT-380995 | CONSTRUSISTEM SA DE CV | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | N/A | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 197 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | COMERCIAL | Capacidad: 10
OT-380994 | BeGo | Misael Hernandez | Upgrade ( IDE 2.0 FO 300 Mbps ) | N/A | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 195 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION CORPORATIVO | ID: Balesia Towers 323-2621-5
OT-380589 | SIC COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS MÉXICO SC | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 497 - 5953-2 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 188 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | BDI: 1204
OT-381802 | GRUPO TEXTIL ALLIANCE -AZCAPOTZALCO | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 400 - 43602-2 | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 190 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | Puerto: 19
OT-382604 | World Ingredients, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | ISA 2.0 100 Mbps | 497 - 5955-2 | 2025-07-18 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 188 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | IP Del Equipo: 10.4.153.130
​OT-379579 | Inscom Networks SA de CV / La Networks & Smart | Valente Ruiz | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 323 - 2197 | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 187 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-382091 | InscomNetworks SA de CV / La Networks & Smart- COMITE OLIMPICO | Valente Ruiz | Equipamiento (LAN Adm Conecta 24Ptos) | 323 - 2197 | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 187 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-379149 | INDBAUTEN REAL ESTATE | Misael Hernandez | WEBEX | 497 - 5961 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 186 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-379151 | INDBAUTEN REAL ESTATE - Satelite | Misael Hernandez | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 497 - 5961-2 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2026-02-19 |  | 186 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-380423 | SIC COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS MÉXICO SC 2 | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps + WEBEX | 497 - 5952-3 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 186 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-374700 | AMPARIN - Cancelación | Misael Hernandez | Cancelación (IDE 2.0 FO 100 Mbps) | N/A | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 181 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | IMPLEMENTACION PLAZA | NOTA: No cancelar hasta que se entregue la OT-379126 de cambio de domicilio.
OT-382732 | CANAL THEMA MEXICO-POZO PEDREGAL | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 50 Mbps | 400 - 43871-2 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 183 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-380037 | LINDT & SPRÜNGLI -Plaza Satelite | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 50 Mbps | 497 - 6014-2 | 2025-07-31 | 2025-08-28 |  |  | 179 | Mayor a 60 días | AP | EN PROCESO | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-383417 | Stocksur México | Misael Hernandez | Internet Negocio 1 Gbps + Telefonia Neg Ilim Plus | 497 - 6011 | 2025-07-31 | 2025-08-28 |  |  | 179 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANCELADO | CANCELADO | ENTREGA | ATD | SE VA A CANCELAR POR FALTA DE COBERTURA
OT-382250 | Cazel | Misael Hernandez | Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | 323 - 2155 | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 176 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | EQUIPAMIENTO | MCM | EN ESPERA DE QUE LIBEREN EL EQUIPO DE ALMACEN, SE ENCUENTRA EN INVENTARIO HASTA EL LUNES 11 DE AGOSTO
OT-384235 | RHINO MAQUINARIA SA DE CV | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 100Mbps) | N/A | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 175 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE
OT-384273 | PayNways Inc- Satélite | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 50Mbps +5 IP´s Públicas fijas MCA /29) | N/A | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 175 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-380937 | SORIASYOS | Misael Hernandez | Internet B4B 50 Mbps | 997-0 | 2025-07-09 |  | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 195 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384426 | COMPRAS YOU | Misael Hernandez | Internet Conecta FO 20Mbps | 497 - 6053-2 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 170 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384581 | LALA Administracion Y Control S.A. De C.V. -SENTURA | Misael Hernandez | Renovación + downgrade (IDE 2.0 FO 300 Mbps) | N/A | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 170 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384708 | LALA Administracion Y Control S.A. De C.V. | Misael Hernandez | 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | N/A | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 170 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-382342 | Club Deportivo Berimbau | Misael Hernandez | Cabezal IP to QAM (SD/HD) + Canal Interno - Cabezal IP to QAM HD +TK PREMIUM IP | 497 - 6045 | 2025-08-13 | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 170 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-381992 | AGROINDUSTRIAS RAIKER SRL DE CV-TLANEPANTLA | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade (C+ Internet Conecta FO 20Mbps) | 63 - 55207-2 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 166 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-385406 | iCorp | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 50Mbps) | 323 – 384 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 165 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384974 | IMMSA-ATIZAPAN | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + Telefonia MCA Ilim Plus | 416 - 72382 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 162 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384952 | Iter Net Red de Transporte SA de CV - Nicolas Romero | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 50Mbps) | 174 - 103416 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 162 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-385531 | Tritech Mexico- Naucalpan | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | 323 - 3134 | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 161 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384497 | Hospital Loma Linda | Misael Hernandez | Renovación (Equipo) + Upgrade (C+ ISA 2.0 300 Mbps) | 323 - 1833 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 158 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384540 | Hospital Loma Linda | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | 323 - 1833 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 158 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384500 | TAXS ADVISORS IBS | Misael Hernandez | Equipamiento (21 Camara IP Domo + 9 Camara IP Bullet + Grabador NVR de 32 canales IP) | 323 - 4149 | 2025-09-01 | 2025-11-04 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 157 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386024 | Alimentos Prácticos y Selectos, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Cancelación (ISA Premium FO 50Mbps) | 323 - 336 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 157 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386235 | Provem Packaging & Display, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 323 - 2760 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 157 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386494 | Envases de Papel Aventis S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Renovación (Equipo) + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | 323 - 1873 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 157 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386638 | Envases de Papel Aventis S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | 323 - 1873 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 157 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384607 | INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV | Misael Hernandez | Upgrade (ISA Premium FO 100Mbps) | 63 - 81843 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 156 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386692 | BIOSKINCO - C. Benito Juárez | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 50 Mbps | 63 - 131390 - 3 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 156 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386011 | EGA KAT MEXICO | Misael Hernandez | ISA 2.0 100 Mbps | 417 - 51861-3 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 156 | Mayor a 60 días | TERMINADA | EN APROBACION | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386665 | World Ingredients, S.A. de C.V. - Elektrica 5 | Misael Hernandez | Renovación (licencia) + Upgrade (ISA 2.0 100 Mbps) | 323 - 2706 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 156 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386452 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT | Misael Hernandez | Internet Conecta FO 50Mbps | 174 - 137996 - 4 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 152 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | EN ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386457 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT-Pedregal | Misael Hernandez | Internet Conecta FO 50Mbps | 416 - 73357 - 4 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 152 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386456 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT- El Mosco | Misael Hernandez | Internet Conecta FO 50Mbps | 416 - 73356 - 2 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 152 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | MCAESU063TTLOT002476
OT-387041 | GRUPO DRAKO | Misael Hernandez | CAMBIO DE ACOMETIDA | 323 – 3105 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 150 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-387511 | Europlast SA de CV. - Atizapán | Misael Hernandez | Cambio de Tecnología (TK PREMIUM IP) | 63 - 73015-13 | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 148 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-375812 | Picacho Grupo Automotriz ¦¦ VOLVO SAN JOAQUIN SERVICIO | Misael Hernandez | renovacion | N/A | 2025-08-06 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 175 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
AP-062593 | SISTEMAS ANALITICOS ESPECIALIZADOS IT SA DE CV | Misael Hernandez | N/A | N/A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 141 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-383963 | INDUSTRIAL NEON DE MEXICO | Misael Hernandez | Cambio de Tecnología | 997-0 | 2025-09-29 |  | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 137 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-388475 | MADERERIA MONTESOL SA DE CV | Misael Hernandez | Renovación más Upgrade ( C+ ISA 2.0 100 Mbps ) | 63 - 77091 - 2 | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 137 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-387617 | ACEROX SUMINISTROS Y MATERIALES INDUSTRAILES SA DE CV | Misael Hernandez | TK PREMIUM IP | 416 - 74336 - 3 | 2025-09-29 | 2025-10-28 |  |  | 137 | Mayor a 60 días | SIN AGENDAR |  |  | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO GENERADO | N/A | SIN INFORMACION | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION
OT-368243 | LABORATORIOS LICON ¦ FAC-MCM-ZXB-290125-TTL Digital 500 ¦ Entrega de internet 300 Mbps FO | Misael Hernandez | Entrega de enlace por FO, actualmente cuenta con enlace MW pasa como ruta secundaria y enlace FO como ppal. | 997-0 | 2025-05-21 |  | 2025-09-27 | 2025-10-21 | 230 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-368004 | LABORATORIOS LICON FAC-MCM-TV2-290125-TTL Digital 500 Entrega de internet 200 Mbps FO | Misael Hernandez | Entrega de enlace por FO, actualmente cuenta con enlace MW pasa como ruta secundaria y enlace FO como ppal | 997-0 | 2025-05-21 |  | 2025-09-27 | 2025-10-21 | 230 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-388290 | TELCOPS / CNERGIES - PARQUE ORIZABA N7 | Misael Hernandez | ISA 2.0 200 Mbps | 497 - 6267 - 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 135 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-390375 | Vangent Mexico SA de CV | Misael Hernandez | Cancelación | 323 - 1821 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-15 |  | 134 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-385202 | SIC COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS MÉXICO SC | Misael Hernandez | Equipamiento especial a la medida | 323 - 4185 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 132 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-387530 | INDRA | Misael Hernandez | INTERNET B4B 100 Mbps | 997 | 2025-10-06 |  | 2025-12-23 |  | 132 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-388258 | Herrajes Hettich | Misael Hernandez | Renovación más Upgrade (IDE 2.0 FO 50 Mbps) | 323 - 2516 | 2025-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 131 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-382621 | OPENBANK (LOC. PARQUE TOREO) | Fernando Zarate | IDE 2.0 FO 500 Mbps | 323-4183 | 2025-10-07 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 131 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-390524 | COMPRAS YOU - Upgrade | Misael Hernandez | Upgrade (C+ Internet Conecta FO 100Mbp) | 497 - 6053-2 | 2025-10-07 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 131 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-386611 | NOVACTI - LAGO NAUR | Fernando Zarate | IDE 2.0 FO 500 Mbps | 323 - 4209-2 | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 127 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384072 | SINGER NUEVO - CEDIS LAGO DE GUADALUPE | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 50 Mbps | 63 - 134074-2 | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 127 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
WO0042325 | FERRIONI | Misael Hernandez | Cloud Firewall | 997-0 | 2025-09-02 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 156 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-393995 | Mercado Libre-PUNTA NORTE | Misael Hernandez | Upgrade (IDE 2.0 FO 500 Mbps) | 417 - 48589 | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 123 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-377411 | Novacti // Núcleo Rio San Joaquin | Misael Hernandez | UPGRADE 500 MBPS | 323-2246 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 121 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-393644 | CONVERGIA DE MEXICO SA DE CV- TOREO | Fernando Zarate | 2.0Int.Ded.Carrier100Mbps + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | 497 - 36556-2/3 | 2025-10-21 | 2025-11-18 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 121 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-395262 | Ay Güey | Fernando Zarate | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 63 - 134960-2 | 2025-10-27 | 2025-11-24 |  |  | 117 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | SIN INFORMACION DE HUB | N/A | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO | ACCESOS | CLIENTE
OT-395943 | CONVERGIA DE MEXICO SA DE CV | Misael Hernandez | UP GRADE DE 100 A 200MBPS | 497-6354 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 113 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-377429 | NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV | Misael Hernandez | UPGRADE A 500 MBPS | 63-69746 | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 111 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-395822 | Sitio Comex Lomas Verdes | Misael Hernandez | IDE 200MBPS | 497-2263 | 2025-11-04 |  | 2025-12-04 |  | 111 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | EN ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-395820 | Sitio El Molinito | Misael Hernandez | IDE 50MBPS | 497-3636 | 2025-11-04 |  | 2025-12-23 |  | 111 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | EN ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-396297 | HEREA COMERCIALIZADORA MEXICO -SANTO DOMINGO | Fernando Zarate | ISA 2.0 50 Mbp | 400 - 46696-2 | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 111 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-390104 | ARE CO CONSULTORES SC | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 200 Mbps | 497 - 6284 - 2 | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 2025-11-18 |  | 134 | Mayor a 60 días | TERMINADA | TERMINADA | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-395235 | Centro Intermodal de Maniobras S.A. de C.V. | Misael Hernandez | Cambio de Equipo | 417 - 49011 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 108 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-398817 | SRLUZ SA DE CV-ZORRO ABARROTERO - ZN2 | Misael Hernandez | Internet Conecta FO 20Mbps | 174 - 140301-2 | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 2025-12-23 |  | 106 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | EN ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-396096 | VMC PROJECT MANAGEMENT | Misael Hernandez | INTERNET B4B 300 Mbps | 997 - 0 | 2025-11-11 |  | 2026-01-30 |  | 106 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-398664 | EGA KAT MEXICO | Fernando Zarate | Upgrade(ISA 2.0 300 Mbps) + Equipo UTM 150 disp | 417 - 51861 | 2025-11-11 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 106 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-398674 | EGA KAT MEXICO | Fernando Zarate | Recuperación de equipo | 417 - 51861 | 2025-11-11 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 106 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-395076 | ADS LOGIC | Fernando Zarate | Upgrade (C+ ISA 2.0 200MBPS) | 63 - 110655 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 120 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-390474 | PRODUCTOS RICH S.A. DE C.V. | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 100 Mbps | 323-2764-2 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-11-20 |  | 112 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-396631 | Intermerk | Misael Hernandez | Cancelación ISA Premium FO 200Mbps | 323-1839 | 2025-11-24 |  | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 97 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399373 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT-Av Kennedy | Fernando Zarate | Upgrade (ISA 2.0 50 Mbps) | 174 - 137996 | 2025-11-25 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 96 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399380 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT-DLT Pedregal | Fernando Zarate | Upgrade (ISA 2.0 50 Mbps) | 416 - 73357 | 2025-11-25 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 96 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399388 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT-DLT El Mosco | Fernando Zarate | Upgrade (ISA 2.0 50 Mbps) | 416 - 73356 | 2025-11-25 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 96 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399394 | GRUPO BRAGO, COMBUSTIBLES BRAGO, SUPER SERVICIO DLT- Nicolas Romero (La Casona) | Fernando Zarate | ISA 2.0 50 Mbps | 416 - 77176-2 | 2025-11-25 | 2025-12-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 96 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399306 | Intermerk | Misael Hernandez | Cancelación ISA Premium FO 50Mbps | 323-3002 | 2025-11-24 |  | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 97 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-400335 | PRODALUM SA DE CV | Misael Hernandez | Cancelación Internet conecta FO 20 Mbps | 63-74388 | 2025-12-04 |  | 2025-12-09 |  | 89 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-395629 | CORPORATIVO HOSPITAL SATELITE | Misael Hernandez | XVIEW (60 pantallas) | 497 - 6795 | 2025-12-08 |  |  |  | 87 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO | ENTREGA | ATD
OT-400393 | COMPRAS YOU - IPs | Misael Hernandez | Bloque Adicional IP's /29 | 497 - 6053-2 | 2025-12-08 |  | 2025-12-11 |  | 87 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399970 | COMEX VALLEJO ¦¦ SITWIFI | Fernando Zarate | Cambio de domicilio + upgrade 100 Mbps | 401-18492-2 | 2025-12-08 | 2026-01-08 | 2026-02-27 |  | 87 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399771 | COSA DE TRES | Misael Hernandez | Renovación más Upgrade C+ ISA 2.0 200 Mbps | 323-2803-2 | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 2025-12-11 |  | 93 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-398823 | AIRX Technologies-Brambles | Misael Hernandez | 2.0Int.Ded.Carrier100Mbps + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 | 417 - 54669-2 417 - 54669-3 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 2026-01-19 | 101 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-387446 | ALIGNMEX Real Estate Capital - BOSQUE REAL | Fernando Zarate | EQUIPAMIENTO | 323 - 4269 | 2025-12-15 | 2026-01-30 |  |  | 82 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | PM
OT-396132 | OT-396132 ¦ WO0051983 ¦ FAC-MCM-N7I-271125-NAU ¦ SOLUCIONES CORPORATIVAS SIM ¦ Internet B4B 100 Mbps | Fernando Zarate | EN PROCESO DE CANCELACION | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION
OT-401794 | LABORATORIOS LICON ¦ SW LAN Adicional | Fernando Zarate | CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 | 997-0 | 2025-12-15 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 82 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-401892 | Interdipce Publicidad | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 300 Mbps + TK PREMIUM IP | 63 - 138291-3 63 - 138291-4 | 2025-12-22 | 2026-01-16 | 2026-02-20 |  | 77 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-402454 | TERRA ENERGY | Misael Hernandez | Cancelacion | 997-0 | 2025-12-24 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 75 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ACCESOS | CLIENTE | ACCESOS PARA LUNES 12 ENERO 2026 ¦¦ 11:00 AM
OT-400836 | FLETES Y TRANSPORTES RUIZ S.A. DE C.V | Fernando Zarate | Cancelación | 323-2508 | 2026-01-05 |  |  |  | 67 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-402886 | AC LOGISTICS | Misael Hernandez | ISA 2.0 500 Mbps +10 Webex Suite+ 10 Licencia SASE+ 8 Telefono 6851 | 497 - 7902-3 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2026-04-01 |  | 66 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | EN PROCESO | ENTREGADO
OT-401651 | PURITY ESSCENCE COMPANY SERVICES - GREEN PLAZA | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 500 Mbps | 497 - 7858-3 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 66 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-403073 | ALEATICA | Misael Hernandez | INTERNET B4B 500Mbps | 997-0 | 2026-01-09 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 63 | Mayor a 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-403075 | ALEATICA | Misael Hernandez | Renovación más Upgrade | 997-0 | 2026-01-12 |  | 2026-01-12 |  | 62 | Mayor a 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-403691 | AIRX TECHNOLOGIES | Misael Hernandez | CAMBIO DE INTERFAZ | 997-0 | 2026-01-15 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 59 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-403808 | MASUDI | Misael Hernandez | Internet Negocio 1 Gbps | 63-140165 | 2026-01-21 |  |  |  | 55 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION | ENTREGA | ATD
OT-401661 | NOTARIA 70 | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + WEBEX (2 Telelefono 7841+ 3Teléfonos 6851 + 2 POE+ LAN Adm Conecta 8Ptos) | 416 - 78811 | 2026-01-21 | 2026-02-17 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 55 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-400192 | FARMACIAS BENAVIDES | Misael Hernandez | Upgrade 50 mb Internet Negocio | 497-2552 | 2026-01-21 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 55 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO | ENTREGA | ATD
OT-402997 | MG LA VILLA-ATIZAPAN | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 500Mbps | 416 - 78357 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 50 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-404416 | GRUPO ALCIONE SA DE CV | Fernando Zarate | Cambio de Domicilio Internet Conecta FO 20Mbps | 531-19654-2 | 2026-01-27 | 2026-02-26 | 2026-02-23 |  | 51 | Entre 30 y 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | SACAR CPE DE TEXCOCO Y FALTA PYOT DE JUMPERS
OT-404044 | EMLIDER SA DE CV | Misael Hernandez | FULL EMPRESA(ISA 2.0 500 Mbps + WEBEX + SASE/EDR) | 63 - 140381-3 | 2026-01-28 | 2026-02-27 |  |  | 50 | Entre 30 y 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-403044 | MG LA VILLA IXTAPALUCA | Fernando Zarate | Internet MCM GP 2.0 500 + Tk SIP Cloud MCA + Licencia WebexPROF + Lic Esencial Aruba/User + TK PREMIUM IP | 323-4289- | 2026-01-30 | 2026-02-28 |  |  | 48 | Entre 30 y 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | EN PROCESO | SIN INFORMACION DE HUB | SIN GUIA | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-404212 | EPOEM 250 | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 200 Mbps | 174 - 143012-2 | 2026-02-04 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 45 | Entre 30 y 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399293 | AREA CREATIVA Y PUBLICIDAD IMPRESA | Misael Hernandez | Upgrade | 997-0 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 |  | 42 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-399297 | AREA CREATIVA Y PUBLICIDAD IMPRESA | Misael Hernandez | Upgrade | 997-0 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 |  | 42 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-404547 | GRUPO SALINAS 1522 - AZULMEX SANTA CLARA | Fernando Zarate | Recolección de equipos por cancelación de servicios | 63-86595 | 2026-02-05 | [5 empty] | EN ESPERA DE ACCESO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROCESO DE CANCELACION | PROCESO DE CANCELACION | ACCESOS | PM
OT-401714 | MORYSAN COMERCIAL | Fernando Zarate | Internet Conecta FO 20Mbps + TK PREMIUM IP "Promoción 3419" (Internet Dedicado con Telefonía) | 540-36741-2 540-36741-4 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026-03-26 |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-402569 | TOROSQUI S.A. DE C.V. | Fernando Zarate | ISA 2.0 200 Mbps | 540-33255-3 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-03 |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO |  |  | QUE ASIGNEN EL MATERIAL A LA PDM1
OT-405564 | APSA SA DE CV | Fernando Zarate | Internet Conecta FO 50Mbps + TK PREMIUM IP "Promoción 3419" (Internet Dedicado con Telefonía) | 540-36876-2 540-36876-4 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-03-13 |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO | LICENCIAS | PM
OT-405634 | Kimex Telas, S.A. De C.V. - Naucalpan | Misael Hernandez | Equipamiento (2 LAN Adm Conecta 24Ptos) | 497 - 8998 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 2026-03-05 |  | 40 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-405642 | Cia Industrial Kindy SA de CV - Victoria | Misael Hernandez | Equipamiento (2 LAN Adm Conecta 24Ptos) | 497 - 9005 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 2026-03-05 |  | 40 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-384766 | Antell System | Misael Hernandez | Cambio de Domicilio (ISA 2.0 200 Mbps) | 323 - 2450 -2 323 - 2450 -3 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  |  | 107 | Mayor a 60 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | EN PROCESO | EN PROCESO | ACCESOS | CLIENTE | CLIENTE SOLICITA SE LE ENTREGE EL SERVICIO EL 20 DE FEBRERO
OT-404836 | City Express Corporativo - Mundo E | Misael Hernandez | Cambio de Configuración | 63 - 70902 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-02 |  | 40 | Entre 30 y 60 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-405176 | LABORATORIOS PISA | Fernando Zarate | IDE 2.0 FO 100 Mbps | 472-43643-2 | 2026-02-10 | 2026-03-10 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | EN PROCESO | FOLIO SOLICITADO | N/A | SOLICITADA | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-404510 | AT&T MEXICO | Fernando Zarate | Cancelación recolección equipos | 323-2282 | 2026-01-27 | [5 empty] | AGENDADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | CANCELADO
OT-402680 | ELEVADORES ATLAS MEXICO | Fernando Zarate | ISA 2.0 200 Mbps + Equipo UTM 50 disp + Tk SIP Cloud MCA + Webex Suite + Licencia SASE Aruba /Usuario | 540-32273-3 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | EN PROCESO | EN PROCESO |  |  | Falta PYOT de jumpers
OT-401816 | Transportes Refrigerados Marma SA de CV-CUAUTITLAN | Fernando Zarate | Upgrade (C+ ISA 2.0 300 Mbps) + Equipo UTM 150 disp Capacidad: 300 Mbps | 323 - 1109 | 2025-12-29 | 2026-01-20 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-402718 | Transportes Refrigerados Marma SA de CV | Fernando Zarate | Cancelación Recuperación de Equipo UTM ISA 100Mbps | 323-1109 | 2025-12-30 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-405434 | GRUPO CIPSA CARGOTECNIA | Misael Hernandez | ISA 2.0 100 Mbps | 497 - 9289-3 | 2026-02-20 | 2026-03-23 |  |  | 33 | Entre 30 y 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | EN ALMACEN | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-405260 | TELEFONICA / Reckitt | Misael Hernandez | LPE Local Carrier 100 Mbps | 63-141302-2 | 2026-02-11 |  |  |  | 40 | Entre 30 y 60 días | AP | EN APROBACION | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-400928 | Tendenzza Pisos y Recubrimientos | Fernando Zarate | C+ Internet Conecta FO 50Mbps | 540 – 36701 - 2 | 2026-02-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | SIN IMPRIMIR | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-390127 | Compañia Internacional Médica S.A. de C.V | Misael Hernandez | C+ IDE 2.0 FO 100 Mbps | 63 - 136782-2 | 2026-01-30 |  | 2026-03-17 |  | 48 | Entre 30 y 60 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-406823 | REFACCIONES MODERNAS | Fernando Zarate | TK PREMIUM IP | 323 – 4155 - 4 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-407862 | EXPORTACIONES IM PROMOCION SA DE CV | Fernando Zarate | Recolección de equipos por cancelación de servicios | 323-2042 | 2026-03-01 | 2026-03-04 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-407362 | Chivali SA de CV | Misael Hernandez | Internet Conecta FO 20Mbps | 323 - 4328-2 | 2026-03-03 | 2026-04-02 |  |  | 26 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO GENERADO | N/A | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-406955 | GRUPO ISMO AUTOMOTRIZ SA DE CV- CHEVROLET LOMAS VERDES | Misael Hernandez | C+ ISA 2.0 200 Mbps + TK PREMIUM IP | 497 - 9385-2 497 - 9385-4 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 27 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | SOLICITADA | EN PROCESO | ENTREGADO
OT-407212 | MIGUETT COSMETICA PROFESIONAL/ Cosmetica Internacional Miguett SA de CV - LOMAS VERDES | Misael Hernandez | Equipamiento (WiFi 6 MCA Emp Prem) | 323 - 2240 | 2026-03-02 | 2026-04-02 | 2026-03-18 |  | 27 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-406564 | AUGE INTEGRAL SA DE CV | Misael Hernandez | Equipamiento (10 WiFi 6 MCA Emp Prem + 1 LAN Adm Conecta 24Ptos) | 63 - 142546 | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  |  | 27 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN ALMACEN | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-406826 | Colegio Carol Baur Concordia | Misael Hernandez | Cancelación de IPs | 323-2451 | 2026-03-04 |  | 2026-03-05 |  | 25 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-406110 | MIGUETT COSMETICA PROFESIONAL/ Cosmetica Internacional Miguett SA de CV | Misael Hernandez | Recuperación de Equipo | 323 - 2240 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 25 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-387934 | Buro de Credito / Trans Union de Mexico SA Sociedad de Informacion Crediticia -Once Corporativo | Misael Hernandez | Upgrade 10 Gbps | 323-703-5 | 2026-03-04 | 2026-04-27 |  |  | 25 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-387206 | Walmart de México - DET_5013 BD Colinas de Monte Bello | Misael Hernandez | ISA Emp GP 2.0 50Mbps | 174 - 138116 | 2026-03-11 | 2026-04-09 |  |  | 20 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN GUIA | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-407064 | PROCESOS DE VALOR AGREGADO | Misael Hernandez | IDE NS FO 1Gbps + 13 IP´s Públicas fijas MCA /28 + 1 IP Pública fija MCA /30 | 417 - 57647-2 417 - 57647-3 417 - 57647-4 | 2026-03-11 | 2026-04-06 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 20 | Menor a 30 días | AP | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-406592 | CASA TRADICIÓN | Misael Hernandez | Renovación + Upgrade (C+ ISA 2.0 100 Mbps) | 323 - 2775 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-12 |  | 20 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-408296 | Eligge Great Group | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 100 Mbps | 416 - 80433-2 | 2026-03-12 | 2026-04-08 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 19 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | TERMINADA | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | RETIRADA DE ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-405436 | BIORESEARCH | Misael Hernandez | Cambio a SD WAN 60F + Upgrade ISA 500 Mbps | 997-0 | 2026-03-09 |  | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 22 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-409585 | REACTIVOS Y EQUIPO | Misael Hernandez | Cancelacion | 997-0 | 2026-03-17 |  | 2026-03-23 |  | 16 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-407807 | Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. | Fernando Zarate | MCA Negocio 50MB | 531-21628 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-407749 | Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. | Fernando Zarate | MCA Negocio 50MB | 531-21622 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-408611 | SICLU TELECOM S.A. de C.V | Fernando Zarate | ISA Emp GP 2.0 500Mbps + Equipo ISA Empresa GPON + Telefonia MCA Ilim Plus (Prom 3417 GPON) | 531-21622 | 2026-03-11 | 2026-04-12 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-406169 | GRUPO MENA (POWER MOTO SA DE CV) | Fernando Zarate | Equipamento 10 telefonos Cisco 6821 | 300-22455 | 2026-03-04 | 2026-04-20 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN TRANSITO | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-406168 | GRUPO MENA (POWER MOTO SA DE CV) | Fernando Zarate | ISA 2.0 200 Mbps + Equipo UTM 50 disp + Tk SIP Cloud MCA + Webex Suite + Licencia SASE Aruba /Usuario | 300-22544-3 | 2026-03-04 | 2026-04-07 |  |  |  |  | TERMINADA | EN APROBACION | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO SOLICITADO | EN ALMACEN | SIN IMPRIMIR | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-407356 | MOTTU MEXICO | Fernando Zarate | ISA 2.0 200 Mbps + Equipo UTM 50 disp + Tk SIP Cloud MCA + Webex Suite + Licencia SASE Aruba /Usuario | 535-9222-3 | 2026-03-11 | 2026-03-14 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN INFORMACION DE HUB | N/A | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-407808 | Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V._10PCK 50PQ5 Gavilanes | Misael Hernandez | MCA Negocio 50MB | 174-144398 | 2026-03-18 |  | 2026-03-13 |  | 15 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-408541
OT-409584 | REACTIVOS Y EQUIPO | Misael Hernandez | Cancelacion | 997-0 | 2026-03-17 |  | 2026-04-07 |  | 16 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-408255 | Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco | Fernando Zarate | WiFi 6 MCA Emp Prem | 323-2658 | 2026-03-10 | 2026-04-22 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-408233 | Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco | Fernando Zarate | C+ ISA 2.0 300 Mbps + Equipo UTM 150 disp + 29 Teléfono Cisco 6851 + Tk SIP Cloud MCA + 5 WiFi 6 MCA Emp Prem + 30 Licencia Webex Enhanced + 2 IP Pública fija MCA /30 | 323-2658-4 | 2026-03-09 | 2026-04-23 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-408541 | Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco | Fernando Zarate | Recuperación de Equipo | 323-2658 | 2026-03-09 | 2026-04-24 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-408849 | COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V. ( GRUPO COMARCA ) concreto y materiales Comarca | Misael Hernandez | WEBEX(4 telefonos 6821 + LAN Adm Conecta 8Ptos) | 416 - 80986 | 2026-03-20 | 2026-04-20 |  |  | 13 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN TRANSITO | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-409051 | NAVI NEXT | Misael Hernandez | ISA 2.0 100 Mbps | 497 - 9981-2 | 2026-03-20 | 2026-04-20 |  |  | 13 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | FOLIO GENERADO | EN TRANSITO | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-407147 | GRUPO CIPSA CARGOTECNIA | Fernando Zarate | ISA 2.0 100 Mbps + Equipo UTM 50 disp + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 Capacidad: 100 Mbps | 540-40905-3 540-40905-4 | 2026-03-04 | 2026-04-07 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | ACTIVO | EN PROCESO | SIN INFORMACION DE HUB | EN ALMACEN | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-409466 | BIOMEP | Misael Hernandez | Cancelacion | 997-0 | 2026-03-24 |  |  |  | 11 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | ENTREGADO
OT-408058 | BIOMEP | Misael Hernandez | Cancelacion | 997-0 | 2026-03-24 |  |  |  | 11 | Menor a 30 días | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | ENTREGADO
OT-409080 | MEGA CENTRO Y CDMX- NICOLAS ROMERO | Misael Hernandez | IDE 100 Mbps | 174 - 144681-2 | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 10 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO GENERADO | N/A | EN ALMACEN | LIBERADO | ENTREGADO
OT-408894 | COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.-GRUPO COMARCA | Misael Hernandez | MCA Negocio 50MB | 416-80733 | 2026-03-25 | 2026-04-22 |  |  | 10 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-406982 | Neru Chemical - BODEGA | Fernando Zarate | C+ ISA 2.0 50 Mbps | 540 – 40896 - 3 | 2026-03-05 | 2026-04-09 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | FOLIO SOLICITADO | EN ALMACEN | SOLICITADA | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-406987 | Neru Chemical - OFICINAS | Fernando Zarate | C+ ISA 2.0 50 Mbps | 540 – 40900 - 6 | 2026-03-05 | 2026-04-10 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | FOLIO GENERADO | EN ALMACEN | SIN IMPRIMIR | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-409507 | Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. | Fernando Zarate | MCA Negocio 50MB | 300-23189 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-03-26 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-409513 | WIRELESS BRIDGE ¦ INETMEXICO | Fernando Zarate | 2.0 Int.Ded.Carrier2Gbps | 531-22165-2 | 2026-03-26 | 2026-07-07 |  |  |  |  | AGENDADA | N/A | N/A | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN INFORMACION DE HUB | N/A | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-408590 | Walmart de México | Fernando Zarate | ISA Emp GP 2.0 50Mbps | 517 - 40638 | 2026-03-12 | 2026-04-08 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | TERMINADA | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-407629 | AC MARRIOTT Hotel CITY TOREO | Misael Hernandez | Xview Plus Básico Hotel (60 TVs) | 497 - 9937 | 2026-03-26 | 2026-04-22 |  |  | 9 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-407569 | NACH CAPITAL HUMANO | Misael Hernandez | IDE 2.0 FO 500 Mbps | 416 - 81249-2 | 2026-03-26 | 2026-04-22 |  |  | 9 | Menor a 30 días | AP | N/A | EN PROCESO | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN INFORMACION DE HUB | N/A | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-409565 | UNIVERSIDAD TOMINAGA NAKAMOTO | Misael Hernandez | INTERNET B4B 100 ¦¦ INTERNET B4B 100 & Secure SDWAN (Fortinet 40F) | 997-0 | 2026-03-27 |  |  |  | 8 | Menor a 30 días | AGENDADA |  |  | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN INFORMACION DE HUB | SIN GUIA | SIN INFORMACION | EN PROCESO | EN PROCESO
OT-410233 | Universidad Politécnica de Texcoco | Fernando Zarate | Equipo UTM 650 disp + WiFi 6 MCA Emp Prem | 323-314- | 2026-03-26 | 2026-04-28
OT-410226 | Universidad Politécnica de Texcoco | Fernando Zarate | ISA 2.0 600 Mbps + Equipo UTM 300 disp + 5 IP´s Públicas fijas MCA /29 + TK PREMIUM IP "Promoción 3419" (Internet Dedicado con Telefonía) | 323-314-26 | 2026-03-26 | 2026-04-28
AP-067311 | AC MARRIOTT Hotel | Misael Hernandez | AP |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 |  | 14 | Menor a 30 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
AP-067344 | PURITY ESSCENCE COMPANY SERVICES | Misael Hernandez | AP |  | 2026-03-11 |  | 2026-03-11 |  | 20 | Menor a 30 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
AP-064989 | PETCO MÉXICO GRAN TERRAZA LOMAS VERDES | Misael Hernandez | AP |  | 2026-03-11 |  | 2026-03-11 |  | 20 | Menor a 30 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
AP-067200 | Operadora OMX, S.A. de C.V. | Misael Hernandez | AP |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 |  | 14 | Menor a 30 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
AP-064931 | PETCO MÉXICO | Misael Hernandez | AP |  | 2026-03-09 |  | 2026-03-09 |  | 22 | Menor a 30 días | AP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-409564 | ISMO CONTINENTAL | Misael Hernandez | Upgrade (C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 63 - 99223 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-03-30 |  | 7 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-409581 | ISMO FORTIA SA DE CV | Misael Hernandez | Upgrade (C+ ISA 2.0 200 Mbps) | 63 - 111436 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-03-30 |  | 7 | Menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIBERADO | ENTREGADO
OT-407108 | Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | Fernando Zarate | Renovación + Upgrade(Internet Conecta FO 50Mbps) | 226 - 112333 | 2026-03-27 | 2026-04-27 |  |  |  |  | TERMINADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RETIRADO DE ALMACEN | N/A | EN PROCESO | EN PROCESO
Formulas:
Dias transcurridos desde la detonación = NETWORKDAYS([Detonado],TODAY())

## ETIQUETADO
RUTA (NUM) | BUFER(NUM) | HILO(NUM) | NOMBRE | Site ID PROYECTO |  | Latest Longitude | Latest Latitude | Solution | ANILLO MCA | Fiber ID | Red de Fo de conexion | Hotel ID | REGION | MUNICIPIO | Transport Type | Distance to hotel | Total Distance | ENLACE DE INGENIERIAS | BUFFER / HILO DE MUX | No. OADM | OADM LAMBDA TX | OADM LAMBDA RX | BUFFER | DERIVACION 1 DE HILO | ETIQUETADO | Comentarios
R10 | 5 | 1 | 828) LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS CEDIS 2 | OT-313186 |  | 20 | -99,145,606 | HILOS | - | R10 GPON 2025 | GPON | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3649 | 4007 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 5 | 1 | 137) Alimentos Practicos y Selectos | OT-313176 | 323-336 | 19 | -99,174,894 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6396 | 6409 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | AZ/NA | ETIQUETADO | ADMIN DOWN
R23 | 4 | 1 | 303) Más Vida | OT-308320 | 323-1975 | 19 | -99,182,239 | OADM | - | R23 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 205 | 8096 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 3 | 1350 | 1370 | CAFE | AZ | ETIQUETADO
R07 | 8 | 1 | 529) 4 LIFE | OT-310749 | 323-1707 | 20 | -9,919,562 | HILOS | - | R07 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 9.42 | 9847 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | AZ/NA | NO ETIQUETADO | MIGRADO A HUB 08 OFICINAS VALLEJO ¦¦ AN03_RAX721B_GI1/2/46 ¦¦ TIENE COMO ETIQUETA Compania_Mexicana_Textil
R20 | 1 | 1 | 561) DALTON SERVICIOS | OT-313201 | 323-2250 | 19 | -99,179,938 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6889 | 6954 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | ETIQUETADO
R02 | 3 | 1 | 691) NILFISK DE MEXICO | OT-308542 | 63-53780 | 20 | -99,234,171 | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 530 | 560 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | ETIQUETADO | MIGRADO A HUB 31 SATELITE ¦¦ PAN_NCS540_GI0/0/0/16
R19 | 7 | 1 | 820) GRUPO LAUMAN | OT-308325 | 323-2499 | 19 | -99 | HILOS | - | R19 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6034 | 6076 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | AZ/NA | ETIQUETADO
R21 | 6 | 1 | 849) Municipio de Naucalpan de Juarez /Palacio Municipal SITIO 44 | OT-308335 |  | 19 | -99,231,773 | HILOS | - | R21 GPON 2025 | OFF NET | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 8.89 | 8920 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | NO ETIQUETADO | CANCELADO
R31 | 1 | 3 | 1040) Doble Vela S.A. de C.V.Santo Domingo 10_11_2023 | OT-313179 | 323-2726 | 19 | -9,919,408 | HILOS | - | R31 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.42 | 4496 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | VE/CA | ETIQUETADO
R31 | 6 | 1 | 1496) Maquinaria Alfo SA de CV 10_11_23 | OT-310666 | 323-1506 | 19 | -99,192,437 | HILOS | - | R31 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 5727 | 5797 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | NO ETIQUETADO | NO SE A MIGRADO ACTUALMENTE EN AZCAPO¦¦ AN03_ISCOM2948_AZCAPO_PORT_41
R29 | 3 | 3 | 1498) INTERCAM GRUPO FINANCIERO 10_11_23 | OT-313181 | 323-802 | -99 | -99,191,027 | OADM | - | R29 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4377 | 4467 | 2 LAMBDAS | VE/VE | 2 | 1310 | 1330 | VERDE | VE | NO ETIQUETADO | NO SE A MIGRADO ACTUALMENTE EN AZCAPO¦¦ AN02_ISCOM2948_AZCAPO_PORT_48
R29 | 3 | 3 | 1499) INTERCAM BANCO S.A 10_11_23 | OT-313180 | 323-463 | 19 | -99,191,099 | OADM | - | R29 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4377 | 4472 | 2 LAMBDAS | VE/VE | 3 | 1350 | 1370 | VERDE | VE | No etiquetado
R29 | 3 | 3 | 398) FONDEADORA 10_11_23 | OT-310794 | 323-2062 | 19 | -99.191 | OADM | - | R29 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96 H | 4377 | 4472 | 2 LAMBDAS | VE/VE | 1 | 1270 | 1290 | VERDE | VE | No etiquetado
R20 | 2 | 1 | 605) Club Unión A.C. Icami 06/08/2022 | OT-271332 | 323-2376 | 19 | -99,177,571 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6737 | 6755 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NARANJA | AZ/NA | Etiquetado
R21 | 5 | 1 | 654) Municipio de Naucalpan SITIO 4 SERV 2 | OT-308348 |  | 19 | -9,923,346 | OADM | - | R21 GPON 2025 | GPON | CMX H06_Naulcalpan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 8665 | 8765 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 3 | 1350 | 1370 | GRIS | AZ | No etiquetado | CANCELADO
R18 | 7 | 3 | 1500) ABSORMEX CMPC 10_11_23 | OT-313153 | 63-57741 | 20 | -991.893 | HILOS | - | R18 GPON 2025 | GPON | CMX H09_Izcalli | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 7513 | 7758 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | VE/CA | No etiquetado
R18 | 7 | 1 | 1501) TRANSPORTES SUVI 10_11_23 | OT-313152 | 63-50630 | 20 | -99,185,781 | HILOS | - | R18 GPON 2025 | GPON | CMX H09_Izcalli | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 7.55 | 7765 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | AZ/NA | No etiquetado
R04 | 5 | 1 | 340) VINYLASA/Vinylasa Losetas Asfalticas S de RL de CV | OT-308370 |  | 19 | -99,111,208 | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H29_Iztacalco | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1456 | 1518 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | AZ/NA | No etiquetado
R06 | 6 | 1 | 736) GRUPO EI MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS | OT-308337 |  | 19 | -99,096,043 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H29_Iztacalco | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1874 | 1912 | 2 LAMBDAS | BL/AZ | 2 | 1310 | 1330 | BLANCO | AZ | No etiquetado
R06 | 7 | 1 | 229) Megacable 1 Atizapan | OT-308289 | 63-71089 | 20 | -992.552 | HILOS | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H30_Atizapan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.58 | 4625 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | AZ/NA | Etiquetado
R19 | 3 | 1 | 880) LABORATORIOS QUIMPHARMA, TLALNEPARK II 11/11/2023 | OT-308367 | 63-73076 | 20 | -99,214,199 | OADM | - | R19 GPON 2025 | GPON | CMX H30_Atizapan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6462 | 7346 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 2 | 1310 | 1330 | VERDE | AZ | Etiquetado
R19 | 3 | 1 | 1502) DESARROLLO LOGISTICO 10_11_23 | OT-308437 | 63-68206 | 20 | -9,920,976 | OADM | - | R19 GPON 2025 | GPON | CMX H30_Atizapan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6462 | 7586 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 3 | 1350 | 1370 | VERDE | AZ | No etiquetado
R14 | 1 | 1 | 1637) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 909 | OT-308441 | 63-68382 | 20 | -992.468 | HILOS | - | R14 GPON 2025 | GPON | CMX H30_Atizapan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1.07 | 1122 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R04 | 3 | 1 | 85) FDA Sitio la Abeja | OT-308551 | 323-163 |  | -99,226,976 | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2853 | 2887 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R02 | 8 | 1 | 237) City Express Plus Satelite Mundo E | OT-308402 | 63-70902 | 20 | -99,229,592 | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1649 | 1651 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | AZ/NA | No etiquetado
R02 | 2 | 5 | 454) IDENAP | OT-308400 | 63-71092 | 20 | -99,226,583 | OADM | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1425 | 1521 | 2 LAMBDAS | NA/GR | 1 | 1470 | 1490 | NARANJA | GR | No etiquetado
R20 | 8 | 1 | 462) EQCO | OT-308329 | 323-2107 | 19 | -99,246,739 | OADM | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6303 | 6267 | 2 LAMBDAS | NE/AZ | 1 | 1270 | 1290 | NEGRO | AZ | No etiquetado
R04 | 6 | 1 | 550) ESTUDIOS CLINICOS DR OLAB ALCATRACES | OT-308382 | 63-72560 | 20 | -9,922,064 | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3362 | 3384 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R07 | 6 | 1 | 594) SMART FIT JINETES | OT-308368 |  | 19 | -9,913,641 | HILOS | - | R07 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6.41 | 6528 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R22 | 3 | 1 | 782) TECNOLOGICO UNIVERSITARIO NAUCALPAN | OT-308343 |  | 19 | -99,233,465 | OADM | - | R22 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 9477 | 9520 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 2 | 1310 | 1330 | VERDE | AZUL | No etiquetado
R06 | 3 | 1 | 815) PRODALUM OFICINAS TLALNEPANTLA | OT-308322 |  | 20 | -99,219,607 | HILOS | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6184 | 6219 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R20 | 6 | 3 | 872) PLOWSERVE - MOCUSARI | OT-308413 | 323-1832 | 19 | -99,245,042 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6506 | 6526 | 2 LAMBDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | VE/CA | No etiquetado
R01 | 3 | 1 | 1062) NATURASOL CORPORATIVO | OT-308313 |  | -99 | -99,233,325 | HILOS | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 462 | 477 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R06 | 1 | 1 | 1369) SPORTIUM | OT-308446 | 323-1393 | 20 | -99,210,972 | HILOS | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 5276 | 5795 | HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 1 | 5 | 1379) ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS | OT-308428 | 63-69215 | 20 | -99,225,502 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3222 | 3250 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | GR/BL | No etiquetado
R05 | 1 | 3 | 1380) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 200 | OT-308476 | 63-65494 | 20 | -99,220,931 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3628 | 3677 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | VE/CA | No etiquetado
R02 | 2 | 5 | 1381) IDENAP SC | OT-308452 | 63-66955 | 20 | -99,226,563 | OADM | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1425 | 1589 | 2 LAMBDAS | NA/GR | 2 | 1270 | 1290 | NARANJA | GR | No etiquetado
R02 | 2 | 5 | 1382) IDENAP SC | OT-308453 | 63-67085 | 20 | -99,226,563 | OADM | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1425 | 1572 | 2 LAMBDAS | NA/GR | 3 | 1310 | 1330 | NARANJA | GR | No etiquetado
R19 | 3 | 1 | 1383) Farmacias del Ahorro Corporativo Monterrey | OT-308550 | 323-162 | 20 | -992.458 | HILOS | - | R19 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2782 | 2837 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R12 | 8 | 1 | 1393) LABORATORIOS PETROLAB SA DE CV | OT-308424 | 63-69283 | 20 | -99,236,055 | HILOS | - | R12 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2334 | 2343 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | AZ/NA | No etiquetado
R12 | 1 | 1 | 1394) SANATORIO TOLUCA | OT-308491 | 323-873 | 20 | -99,255,266 | HILOS | - | R12 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4834 | 4839 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R12 | 1 | 3 | 1395) METEPEC MOTORS SA DE CV | OT-308418 | 323-1810 | 20 | -99,260,487 | HILOS | - | R12 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 5406 | 5500 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | VE/CA | No etiquetado
R17 | 6 | 1 | 1570) T5DC SA de CV | OT-308420 |  | 19 | -99,255,569 | HILOS | - | R17 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4658 | 4906 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA F2 | No etiquetado
R20 | 3 | 1 | 1571) Farmacias del Ahorro Corporativo Monterrey | OT-310526 | 323-128 | 19 | -99,248,975 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 5.25 | 5320 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R02 | 8 | 3 | 296) Cinemex Mundo E | OT-308405 | 63-70967 | 20 | -99,227,963 | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlanepantla | TK 96H | 1651 | 1903 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | VE/CA | No etiquetado
R21 | 5 | 1 | 637) NAUCALPAN SITIO 1 (REDUNDANTE) | OT-308361 |  | 19 | -99,233,694 | OADM | - | R21 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlanepantla | TK 96H | 8715 | 9156 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado | CANCELADO
R21 | 5 | 1 | 653) NAUCALPAN SITIO 4 SERVICIO 1 | OT-308356 |  | 19 | -99,233,585 | OADM | - | R21 GPON 2025 | GPON | CMX H31_Satelite | CENTRO | Tlanepantla | TK 96H | 8715 | 8866 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado | CANCELADO
R08 | 4 | 1 | 418) SHIELD PROTECCION | OT-308388 |  | 19 | -99,220,036 | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 5968 | 6333 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 3 | 1350 | 1370 | CAFE | AZ | No etiquetado
R01 | 2 | 1 | 677) Artecola México S.A. de C.V. 02_10_2023 | OT-308507 |  | 19 | -99,124,313 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3692 | 3937 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 1 | 1270 | 1290 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R09 | 1 | 1 | 754) GRUPO DRAKO | OT-308319 |  | 19 |  | OADM | - | R09 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2444 | 2587 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 3 | 1350 | 1370 | AZUL | AZ | No etiquetado
R10 | 2 | 1 | 766) EXTRUSIOMES METALICAS | OT-308330 |  | 19 | -99,133,714 | OADM | - | R10 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1035 | 1116 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 1 | 1270 | 1290 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R08 | 1 | 1 | 837) PRINTAFORM NAUCALPAN | OT-308316 |  | 19 | -99,221,364 | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3489 | 3623 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R10 | 2 | 1 | 901) SITIO 20 NAUCALPAN | OT-308360 |  | 19 | -9,913,388 | OADM | - | R10 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 934 | 995 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 2 | 1310 | 1330 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R08 | 8 | 3 | 1405) MOENDI DISTRIBUCIÓN S.A.P.I. DE CV | OT-308419 |  | 19 | -99,225,536 | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6003 | 6088 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | VE/CA | No etiquetado
R14 | 2 | 1 | 1503) Consultoria Y Desarrollo Municipal 10_11_23 | OT-313137 |  | 20 | -99,220,825 | HILOS | - | R14 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3015 | 3051 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NARANJA | AZ/NA | No etiquetado
R14 | 1 | 1 | 1504) BB Cargo Group International 10_11_23 | OT-313138 |  | 20 | -99,219,963 | HILOS | - | R14 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2673 | 2714 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R13 | 8 | 1 | 1572) City Express Corporativo | OT-308284 |  | 20 | -99,219,638 | HILOS | - | R13 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3879 | 3906 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | AZ/NA | No etiquetado
R12 | 6 | 1 | 1669) Municipio de Naucalpan de Juarez /Palacio Municipal SITIO | OT-308338 |  | 20 | -99,229,902 | HILOS | - | R12 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2389 | 2434 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R11 | 4 | 1 | 1670) Ay Güey / MEXICO PARRIBA 03_02_2024 | OT-308395 |  | 20 | -99,218,481 | OADM | - | R11 GPON 2025 | GPON | CMX H32_Gustavo Baz | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2015 | 2100 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 2 | 1310 | 1330 | CAFE | AZ | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 429) PAPALOTES STEEL | OT-308392 |  | 20 | -99,203,664 | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3431 | 3641 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 2 | 1270 | 1290 | AZUL | NA | No etiquetado
R06 | 2 | 2 | 1145) Konica Minolta Business Solutions De México | OT-308290 |  | 20 | -99,207,991 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3895 | 4143 | 2 LAMBDAS | NA/NA | 1 | 1270 | 1290 | NARANJA | NA | No etiquetado
R06 | 2 | 2 | 1409) Karcher Mexico Sa de CV | OT-308486 |  | 20 | -992.094 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.32 | 4500 | 2 LAMBDAS | NA/NA | 3 | 1350 | 1370 | NARANJA | NA | No etiquetado
R06 | 2 | 2 | 1410) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 4901 | OT-308460 |  | 20 | -992.099 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.32 | 4398 | 2 LAMBDAS | NA/NA | 2 | 1310 | 1330 | NARANJA | NA | No etiquetado
R06 | 2 | 2 | 1412) Super Servicio DLT SA de CV ( Transportes Brago) | OT-308535 |  | 20 | -992.102 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.32 | 4415 | 2 LAMBDAS | NA/NA | 4 | 1390 | 1410 | NARANJA | NA | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 1426) Aceros Caf SA de CV | OT-308417 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2753 | 2813 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 1 | 1270 | 1290 | AZUL | NA | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 1427) GLOBAL GAS CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | OT-308531 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3965 | 4080 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 5 | 1390 | 1410 | AZUL | NA | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 1428) INNOVAZIONE AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | OT-308505 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3635 | 3771 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 3 | 1310 | 1330 | AZUL | NA | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 1430) GTM MÉXICO PRODUCTS AND SERVICES S.A DE CV | OT-308301 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3635 | 3762 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 4 | 1350 | 1370 | AZUL | NA | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 1434) IFF MÉXICO | OT-313117 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3985 | 4084 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 6 | 1430 | 1450 | AZUL | NA | No etiquetado
R08 | 4 | 2 | 1440) Zermat Internacional | OT-313142 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1762 | 1982 | 2 LAMBDAS | CA/NA | 2 | 1310 | 1330 | CAFE | NA | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 278) Construmac, S.A.P.I. de C.V 16_10_2023 | OT-313134 |  | 20 | -9,920,445 | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1162 | 1226 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 6 | 1430 | 1450 | VERDE | AZ | No etiquetado
R06 | 1 | 1 | 290) DACLAF | OT-308397 |  | 20 | -99,211,141 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2056 | 2135 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 3 | 1350 | 1370 | AZUL | AZ | No etiquetado
R12 | 1 | 1 | 331) GAS EXPRESS NIETO (AZCAPOTZALCO) | OT-313151 |  | 20 | -99,190,097 | HILOS | - | R12 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3353 | 3571 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R04 | 1 | 1 | 332) Plowserve - Romana 2 | OT-308411 |  | 20 | -99.193 | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2869 | 2897 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R06 | 2 | 1 | 353) Motel Autoparador del Valle | OT-313112 |  | 20 | -99,209,456 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4213 | 4558 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 2 | 1310 | 1330 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R06 | 2 | 1 | 455) GGD BANDAS Y SERVICIOS | OT-308380 |  | 20 | -99,203,355 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4895 | 4937 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 4 | 1390 | 1410 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R06 | 5 | 1 | 509) Corporativo Legaxxi | OT-313122 |  | 19 | -99,121,742 | OADM | - | R06 GPON 2024 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4228 | 4288 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado
R06 | 1 | 1 | 573) AAA COSMETICA | OT-313126 |  | 20 | -99,211,383 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1821 | 1884 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 4 | 1390 | 1410 | AZUL | AZ | No etiquetado
R06 | 1 | 1 | 574) AAA COSMETICA - Almacén 1 | OT-313127 |  | 20 | -99,213,668 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2713 | 2816 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 5 | 1430 | 1450 | AZUL | AZ | No etiquetado
R06 | 1 | 1 | 575) AAA COSMETICA - Almacén 2 | OT-313128 |  | 20 | -99,210,485 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1839 | 1879 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 1 | 1270 | 1290 | AZUL | AZ | No etiquetado
R02 | 6 | 3 | 640) SRIA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | OT-313107 |  |  |  | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1038 | 1191 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | VE/CA | No etiquetado
R08 | 4 | 1 | 668) TALLER CHEVROLET | OT-308336 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2924 | 3002 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 3 | 1470 | 1490 | CAFE | AZ | No etiquetado
R02 | 3 | 1 | 678) DATAVOICE | OT-308328 |  |  |  | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1504 | 1538 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R03 | 5 | 1 | 740) 3TI_MIGUEL HIDALGO | OT-308326 |  |  |  | OADM | - | R03 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2232 | 2520 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado
R20 | 6 | 1 | 745) SANYMX EQUIPMENT & TECHNOLOGY SA DE CV 22_01_2024 | OT-313149 |  | 20 | -99,185,257 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6444 | 6489 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R04 | 6 | 1 | 858) ECO 9793 MEGA PLAZA MILLENIUM TLANEPANTLA | OT-308332 |  | 20 | -99.193 | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4662 | 4830 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 887) SMART FIT CENTRUM PARK | OT-313129 |  | 20 | -99,206,778 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1804 | 1856 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 3 | 1350 | 1370 | GRIS | AZ | No etiquetado
R06 | 8 | 1 | 934) CUSAEM | OT-313130 |  | 20 | -99,212,026 | HILOS | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3093 | 3141 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NEGRO | AZ/NA | No etiquetado
R16 | 1 | 1 | 954) CUSAEM 10_01_2023 | OT-308310 |  | 20 | -99,170,031 | HILOS | - | R16 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 11344 | 11384 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R16 | 4 | 1 | 992) CMONIT | OT-308314 |  | 20 | -99,165,915 | HILOS | - | R16 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 12051 | 12089 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | CAFE | AZ/NA | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 1012) LEXUS EDITORES S.A. DE C.V | ​OT-313135 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2027 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1223 | 1368 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 2 | 1470 | 1490 | VERDE | AZ | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1116) Regus Centrum Park | OT-313131 |  | 20 | -99,206,929 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1804 | 1829 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado
R06 | 2 | 1 | 1408) Distribuidora Moyel SA de CV | OT-308409 |  | 20 | -992.092 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3612 | 3754 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 1 | 1270 | 1290 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R06 | 2 | 1 | 1411) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 4903 | OT-308462 |  | 20 | -992.074 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4133 | 4151 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 3 | 1350 | 1370 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R06 | 5 | 1 | 1413) Corporación Zapata, S.A. de C.V. (ZAPATA III) | OT-313111 |  | 20 | -992.038 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.45 | 4503 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado
R06 | 1 | 1 | 1414) CONVERTO & QUINHER SA DE CV | OT-313136 |  | 20 | -99,210,253 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1839 | 1909 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 2 | 1310 | 1330 | AZUL | AZ | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1418) Ipeth | OT-308489 |  | 20 | -992.065 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1804 | 1895 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 5 | 1430 | 1450 | GRIS | AZ | No etiquetado
R02 | 3 | 1 | 1419) Corporación Zapata, S.A. de C.V. (ZAPATA III) | OT-313108 |  | 20 | -99,201,417 | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1.81 | 1942 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1420) LALA Administracion Y Control S.A. De C.V. | OT-313123 |  | 20 | -99,205,645 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1804 | 1985 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 4 | 1390 | 1410 | GRIS | AZ | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1421) Data Evolution S.A de C.V. | OT-313125 |  | 20 | -99,206,494 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1679 | 2153 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado
R02 | 6 | 1 | 1423) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 1928 | OT-308478 |  |  |  | HILOS | - | R02 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1594 | 1795 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R04 | 3 | 3 | 1424) PLOWSERVE ROMANA 1 | OT-308411 |  |  |  | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3471 | 3523 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | VE/CA | No etiquetado
R04 | 3 | 1 | 1425) DEACERO SAPI DE CV | OT-310523 |  |  |  | HILOS | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3484 | 3615 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1429) Servicios Corporativos Azinsa SA de CV | OT-308508 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 5029 | 5591 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 4 | 1390 | 1410 | AZUL | AZ | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1431) Spirax Sarco Mexicana | OT-313114 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3.46 | 3672 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 2 | 1310 | 1330 | AZUL | AZ | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1432) Silicatos y Derivados SA de CV | OT-313115 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2753 | 3054 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 1 | 1270 | 1290 | AZUL | AZ | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1433) Railtech Calomex S. de R.L. de C.V. | OT-313116 |  | 20 |  | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3815 | 4207 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 3 | 1350 | 1370 | AZUL | AZ | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 1435) Frialsa Frigoríficos SA de CV | OT-308492 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1223 | 1636 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 1 | 1270 | 1290 | VERDE | AZ | No etiquetado
R08 | 1 | 1 | 1436) Alvaco Enterprises, S.A. de C.V. | OT-308299 |  |  |  | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 404 | 482 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 1437) Enersys de Mexico s de rl de cv | OT-313174 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1432 | 1533 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 4 | 1350 | 1370 | VERDE | AZ | No etiquetado
R08 | 6 | 3 | 1438) Plasticos Capri SA de CV | OT-313132 |  |  |  | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3935 | 4021 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | VE/CA | No etiquetado
R08 | 4 | 1 | 1439) Fábrica Nacional de Lijas S.A. de C.V. (FANDELI) | OT-313140 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1602 | 2018 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 1 | 1270 | 1290 | CAFE | AZ | No etiquetado
R08 | 4 | 1 | 1441) GRUPO INDUSTRIAL ARTES GRAFICAS | OT-313143 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2206 | 2313 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 4 | 1390 | 1310 | CAFE | AZ | No etiquetado
R08 | 4 | 1 | 1442) Elastomeros Taza SA de CV | OT-313144 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1602 | 1694 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 2 | 1310 | 1330 | CAFE | AZ | No etiquetado
R08 | 4 | 1 | 1443) IBS de Mexico S.A. de C.V. | OT-313145 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1978 | 2291 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 3 | 1430 | 1450 | CAFE | AZ | No etiquetado
R08 | 4 | 1 | 1444) TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES SA DE CV | OT-313146 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1529 | 1604 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 1 | 1270 | 1290 | CAFE | AZ | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 1445) Ansul / Johnson Controls De Mexico SA de CV | OT-313147 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1432 | 2270 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 5 | 1390 | 1410 | VERDE | AZ | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 1446) LSC COMMUNICATIONS PENDAFLEX MEXICO | OT-313148 |  |  |  | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 917 | 1294 | 2 LAMBDAS | VE/AZ | 3 | 1310 | 1330 | VERDE | AZ | No etiquetado
R08 | 6 | 1 | 1447) ECO 2574 | OT-313139 |  |  |  | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3693 | 3785 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R03 | 7 | 1 | 1448) Bulkmatic de México | OT-308506 |  |  |  | HILOS | - | R03 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2953 | 3025 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | AZ/NA | No etiquetado
R17 | 3 | 1 | 1469) Auto Líneas Regiomontanas 09_11_23 | OT-308426 |  | 20 | -99,177,567 | HILOS | - | R17 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 11555 | 11630 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R19 | 4 | 1 | 1492) NatGas Querétaro 10_11_23 | OT-308327 |  | 20 | -99,181,172 | HILOS | - | R19 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 8926 | 9021 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | CAFE | AZ/NA | No etiquetado
R19 | 7 | 1 | 1493) SERVICIO CONDESA DE ZACATECAS 10_11_23 | OT-308323 |  | 20 | -99,179,665 | HILOS | - | R19 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 10.33 | 10515 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1574) INTERLAKEN MAQUINARIA SA DE CV | OT-308407 |  | 19 | -99,114,665 | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4405 | 5370 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 5 | 1430 | 1450 | AZUL | AZ | No etiquetado
R09 | 6 | 1 | 1575) ECO 6819 | OT-313133 |  | 20 | -99,192,498 | HILOS | - | R09 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2.35 | 2391 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R08 | 3 | 1 | 1576) LSC COMMUNICATIONS PENDAFLEX MEXICO | OT-313148 |  | 20 | -9,920,015 | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 956 | 1003 | 2 HILOD | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1580) Grupo Idesa SA de CV | OT-308519 |  | 20 | -99,199,266 | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3147 | 3288 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 7 | 1510 | 1530 | AZUL | AZ | No etiquetado
R05 | 1 | 1 | 1609) Farmacias del Ahorro Corporativo Monterrey | OT-313207 |  | 20 | -99,204,391 | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4188 | 4252 | 2 LAMBDAS | AZ/AZ | 6 | 1470 | 1490 | AZUL | AZ | No etiquetado
R03 | 1 | 1 | 1625) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 4111 TLALNEPANTLA CENTRO 22_01_2024 | OT-308461 |  | 20 | -99,193,492 | HILOS | - | R03 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1778 | 1811 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R03 | 5 | 1 | 1626) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 1067 La Romana-Av.Hidalgo 22_01_2024 | OT-308475 |  | 20 | -99,194,367 | OADM | - | R03 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2.67 | 2728 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 3 | 1350 | 1370 | GRIS | AZ | No etiquetado
R03 | 5 | 1 | 1627) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 5537 La Romana-Rio Lerma 22_01_2024 | OT-308481 |  | 20 | -99,192,574 | OADM | - | R03 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2812 | 2853 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado
R05 | 7 | 1 | 1628) Nueva Elektra del Milenio SA de CV TEQUEXQUINAHUAC ECO 3445 22_01_2024 | OT-308439 |  | 20 | -99,203,446 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4743 | 4767 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 6 | 1 | 1629) Nueva Elektra del Milenio SA de CV TEQUEXQUINAHUAC ECO 2072 22_01_2024 | OT-308477 |  | 20 | -99,202,956 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4794 | 4968 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R09 | 6 | 3 | 1647) Nueva Elektra del Milenio SA de CV Los Reyes Ixtacala ECO 6819 22_01_2024 | OT-308484 |  | 20 | -99,192,498 | HILOS | - | R09 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2.35 | 2389 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | VE/CA | No etiquetado
R08 | 6 | 5 | 1648) Nueva Elektra del Milenio Industrial Sn Jose SA de CV ECO 2574 22_01_2024 | OT-313124 |  | 20 | -99,209,163 | HILOS | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3648 | 3789 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | GR/BL | No etiquetado
R17 | 5 | 1 | 1671) Nueva Elektra del Milenio SA de CV Santa Rosa ECO 9562 22_01_2024 | OT-308470 |  | 20 | -99,172,634 | HILOS | - | R17 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 11.67 | 11721 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | AZ/NA | No etiquetado
R06 | 2 | 1 | 1794) MOTEL AUTOPARTES DEL VALLE | OT-313113 |  | 20 | -99,209,456 | OADM | - | R06 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4213 | 4558 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 5 | 1430 | 1450 | NARANJA | AZ | No etiquetado
R05 | 1 | 2 | 1630) SMART FIT 22_01_2024 | OT-313118 |  | 20 | -99,206,235 | OADM | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3421 | 3513 | 2 LAMBDAS | AZ/NA | 7 | 1510 | 1530 | AZUL | NA | No etiquetado
R08 | 4 | 2 | 1680) FANDELI MORELOS | OT-313141 |  | 20 | -99,206,806 | OADM | - | R08 GPON 2025 | GPON | CMX H33_Industrial | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2.39 | 2492 | 2 LAMBDAS | CA/NA | 5 | 1430 | 1450 | CAFE | NA | No etiquetado
R18 | 2 | 1 | 1390) Nueva Elektra del Milenio SA de CV, ECO 4614 | OT-308438 |  | 20 | -99,118,792 | HILOS | - | R18 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2063 | 2093 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NARANJA | AZ/NA | No etiquetado
R20 | 5 | 1 | 1487) Brudifarma SA de CV 10_11_23 | OT-308548 |  | 20 | -99,104,224 | OADM | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4.82 | 5198 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 3 | 1350 | 1370 | GRIS | AZ | No etiquetado
R20 | 4 | 1 | 1488) GCH Seguridad Privada | OT-308529 |  | 20 | -99,115,909 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3985 | 4151 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | CAFE | AZ/NA | No etiquetado
R20 | 5 | 1 | 1489) GLOBAL GAS CORPORATIVO 10_11_23 | OT-308532 |  | 20 | -99,113,148 | OADM | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3988 | 4391 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado
R20 | 5 | 1 | 1490) GLOBAL GAS CORPORATIVO 10_11_23 | OT-308515 |  | 20 | -99,113,032 | OADM | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4169 | 4282 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado
R20 | 4 | 3 | 1491) Transportes Auto Tanques Ochoa 10_11_23 | OT-308288 |  | 20 | -99,117,077 | HILOS | - | R20 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3985 | 4124 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | CAFE | VE/CA | No etiquetado
R05 | 6 | 1 | 1505) ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS 10_11_23 | OT-310773 |  | 20 | -99,132,513 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 1285 | 1507 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | AZ/NA | No etiquetado
R05 | 5 | 1 | 1506) Cinemex / Operadora de Cinemas 10_11_23 | OT-310786 |  | 20 | -991.427 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H34_Ticoman | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2068 | 2088 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | AZ/NA | No etiquetado
R01 | 1 | 3 | 448) Poder Judicial del Estado de México (PEJEM 34) | OT-308546 |  | 20 | -99,195,675 | HILOS | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2895 | 3022 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | VE/CA | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 482) Cemex Operaciones México - Planta Barrientos | OT-308401 |  | 20 | -99,200,452 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3978 | 4566 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado
R05 | 5 | 1 | 978) Industrial Aceitera | OT-308306 |  | 20 | -991.945 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3823 | 3943 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | AZ/NA | No etiquetado
R01 | 2 | 1 | 1463) CONSTRUSISTEM SA DE CV | OT-308523 |  | 20 | -9,919,845 | HILOS | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3424 | 3477 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | NARANJA | AZ/NA | No etiquetado
R01 | 4 | 1 | 1464) HOLIDAY INN PERINORTE | OT-308549 |  | 20 | -99,202,969 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4288 | 4408 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 2 | 1310 | 1330 | CAFE | AZ | No etiquetado
R01 | 1 | 1 | 1465) MARKCOM TELECOM | OT-308458 |  | 20 | -9,919,503 | HILOS | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 2734 | 2766 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R01 | 4 | 1 | 1467) Qualtia Alimentos y Operaciones | OT-308534 |  | 20 | -99,199,994 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4444 | 4682 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 3 | 1350 | 1370 | CAFE | AZ | No etiquetado
R01 | 4 | 1 | 1468) Tepehuana S.A. de C.V. | OT-313109 |  | 20 | -99,203,916 | OADM | - | R01 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3857 | 3898 | 2 LAMBDAS | CA/AZ | 1 | 1270 | 1290 | CAFE | AZ | No etiquetado
R05 | 5 | 3 | 1581) Grupo Cidey SAde CV | OT-308496 |  | 20 | -991.941 | HILOS | - | R05 GPON 2025 | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3872 | 3965 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | GRIS | VE/CA | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1462) AMPM | ​OT-308422 |  | 20 | -99,203,064 | OADM | - | R01 GPON | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4889 | 5120 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1466) SAG Mexico SA de CV | OT-308509 |  | 20 | -99,198,988 | OADM | - | R01 GPON | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4889 | 6135 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 3 | 1350 | 1370 | GRIS | AZ | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 1683) CPA CONSULTURIA DE NEGOCIOS 09_02_2024 | OT-313223 |  | 20 | -99,199,694 | OADM | - | R01 GPON | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4961 | 5378 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 4 | 1390 | 1410 | GRIS | AZ | No etiquetado
R01 | 5 | 1 | 2284) Exel Mexicana | GP: 29491 |  | 20 | -99,203,245 | OADM | 63-87637 | R01 GPON | GPON | CMX H37_Barrientos | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4961 | 5345 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 5 | 1430 | 1450 | GRIS | AZ | No etiquetado
R14 | 2 | 1 | 1002) LOGISTICS & OPERATIONS EXPERT GROUP 30_11_2023 | OT-313216 |  | -99 | 19,636,043 | OADM | - | R14 GPON 2025 | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 6551 | 7281 | 2 LAMBDAS | NA/AZ | 4 | 1390 | 1410 | NARANJA | AZUL | No etiquetado
R11 | 5 | 1 | 1520) TEKA MEXICANA SA DE CV 11_11_23 | OT-308318 |  | 20 | -99,144,118 | AOMD | - | R11 GPON 2025 | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 8074 | 9644 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 1 | 1270 | 1290 | GRIS | AZ | No etiquetado
R11 | 5 | 1 | 1521) NIKE DE MEXICO 11_11_23 | OT-310555 |  | 20 | -99,150,064 | AOMD | - | R11 GPON 2025 | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 8074 | 9156 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 2 | 1310 | 1330 | GRIS | AZ | No etiquetado
R11 | 5 | 1 | 1522) Oriflame de Mexico SA de CV 11_11_23 | OT-313170 |  | 20 | -99,145,525 | OADM | - | R11 GPON 2025 | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 8074 | 8574 | 2 LAMBDAS | GR/AZ | 3 | 1350 | 1370 | GRIS | AZ | No etiquetado
R07 | 3 | 1 | 1526) OXXO GAS 11_11_23 | OT-313158 |  | 20 | -99,166,989 | HILOS | - | R07 GPON 2025 | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3491 | 3716 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | AZ/NA | No etiquetado
R07 | 1 | 1 | 1527) URBAN ARENA SA DE CV 11_11_23 | OT-313168 |  | 20 | -99,153,537 | HILOS | - | R07 GPON 2025 | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3037 | 3565 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | AZ/NA | No etiquetado
R07 | 3 | 3 | 510) FRUIT2DAY 11_11_23 | OT-308374 |  | 20 | -99,166,354 | HILOS | - | R07 GPON | GPON | CMX H38_Tultitlan | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 3382 | 3482 | 2 HILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VERDE | VE/CA | No etiquetado
R04 | 7 | 5 | 475) FULTRA | OT-308390 |  | 20 | -99,208,501 | OADM | - | R04 GPON 2025 | GPON | CMX H39_Claustros | CENTRO | Tlalnepantla | TK 96H | 4903 | 5231 | 2 LAMBDAS | RO/GR | 2 | 1310 | 1330 | ROJO | GRIS | No etiquetado

## CMDB
ESTATUS | # ACTIVO | ETIQUETA MEGA | ELEMENTO DE RED | SUBTIPO | # SERIE | MARCA | MODELO | CODIGO | FIN DE SOPORTE | APLICATIVO | SISTEMA OPERATIVO | VERSION OPERATIVA | IPv4 ADDRESS | HOSTNAME | NOMBRE COMÚN | NO SUCURSAL | CIUDAD | REGION | EMPIEZA RACK | FILA | RACK | POSICION RACK | DEPARTAMENTO | UNIDAD DE NEGOCIO | SITE | COSTO USD | AREA
ACTIVO | 271875 | 1365647 | ROUTER | CHASIS | CAT2347V026 | CISCO | ASR-920-24SZ-IM | 93769 | 1899-12-31 12:00 | LINUX | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | 30 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 39779.82 | MCM
ACTIVO | 274274 | 1365070 | SFP | N/A | S17508X1378 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R | 260247 | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Gi0/0/0 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 75.75 | MCM
|  |  | SFP | N/A | 30703104236876 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-I |  | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Gi0/0/1 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
|  |  | SFP | N/A | MS82211250683 | FHTEK | FMS-24CMD-59 |  | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Gi0/0/3 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
ACTIVO | 273164 | 1365070 | SFP | N/A | MNC213600561 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R | 260247 | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Gi0/0/22 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 75.75 | MCM
ACTIVO | 270232 | 1365070 | SFP | N/A | 01306S20424U0031 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R | 260247 | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Gi0/0/23 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 75.75 | MCM
|  |  | SFP | N/A | FLJ1911K00J | RAISECOM | SFP-10G-ZR |  | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Te0/0/24 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
|  |  | SFP | N/A | T15F92660 | RAISECOM | SFP+ 10GBASE-ER |  | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Te0/0/25 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
ACTIVO | 274396 | 1365070 | SFP | N/A | VE180405451 | RAISECOM | SFP-10G-ZR | 94366 | N/A | N/A | Cisco IOS XE Software | Version 17.03.08 | 10.4.95.97 | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | 174 | CDMX | CENTRO | 30 | 2 | 1 | Te0/0/26 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 375.00 | MCM
ACTIVO | 270362 | 1365071 | SWITCH | CHASIS | 101622000204S21B15S0014G | RAISECOM | ISCOM2948GF-4C-DC/D | 260144 | 1899-12-31 12:00 | LINUX | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 28 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 3895.00 | MCM
ACTIVO | 273223 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110120728 | FHTEK | FMS-24CMD-55 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 2 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 273287 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110210295 | FHTEK | FMS-24CMD-47 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 3 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 272787 | 1365072 | SFP | N/A | FC910310979 | SFP UNIVERSAL | SFPGECWDM-51-40K | 260253 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 4 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 67.00 | MCM
|  |  | SFP | N/A | 30201100681891 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 5 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
ACTIVO | 274350 | 1365072 | SFP | N/A | SJ43200620 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 6 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
|  |  | SFP | N/A | 30201100680965 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 9 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
|  |  | SFP | N/A | 01306S23616U5185 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 10 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
ACTIVO | 272236 | 1365072 | SFP | N/A | FC104090034 | SFP UNIVERSAL | SFPGECWDM-47-40K | 260251 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 11 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 67.00 | MCM
ACTIVO | 272313 | 1365072 | SFP | N/A | FC10513141 | SFP UNIVERSAL | SFPGECWDM-47-40K | 260251 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 12 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 67.00 | MCM
ACTIVO | 272403 | 1365072 | SFP | N/A | FC10528541 | SFP UNIVERSAL | SFPGECWDM-55-40K | 260255 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 13 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 67.00 | MCM
ACTIVO | 272322 | 1365072 | SFP | N/A | FC10513272 | SFP UNIVERSAL | SFPGECWDM-51-40K | 260253 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 15 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 67.00 | MCM
ACTIVO | 273381 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110212370 | FHTEK | FMS-24CMD-59 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 16 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 273378 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110212359 | FHTEK | FMS-24CMD-59 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 17 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 273269 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110210172 | FHTEK | FMS-24CMD-47 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 18 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 273367 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110211798 | FHTEK | FMS-24CMD-55 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.98 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 20 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 273306 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110210879 | FHTEK | FMS-24CMD-51 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220425 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 22 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 273295 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110210363 | FHTEK | FMS-24CMD-47 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220426 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 23 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
ACTIVO | 272701 | 1365072 | SFP | N/A | FC806150009 | SFP UNIVERSAL | SFPGECWDM-47-40K | 260251 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220427 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 27 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 67.00 | MCM
ACTIVO | 273280 | 1365072 | SFP | N/A | MS82110210277 | FHTEK | FMS-24CMD-47 | 50230 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220428 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 30 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 37.17 | MCM
|  |  | SFP | N/A | MS82211250687 | FHTEK | FMS-24CMD-59 |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220429 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 32 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
|  |  | SFP | N/A | EC132800290111 | OEM | SFP-GE-CWDM-51 |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220430 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 34 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
|  |  | SFP | N/A | 30201100682625 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220431 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 35 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
|  |  | SFP | N/A | 30201100682627 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R |  | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220432 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 36 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R |  | MCM
ACTIVO | 273172 | 1365072 | SFP | N/A | MNC213600910 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R | 260247 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220433 | Version: 5.2.1 | 10.4.95.99 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 174 | CDMX | CENTRO | 28 | 2 | 1 | 51 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 75.75 | MCM
ACTIVO | 270321 | 1365072 | SWITCH | CHASIS | 101614001107S21312S0002G | RAISECOM | ISCOM2924GF-4C-DC/D | 94319 | 1899-12-31 12:00 | LINUX | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 26 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 40704.17 | MCM
ACTIVO | 270202 | 1365072 | SFP | N/A | 00307S21118U0340 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 1 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 270201 | 1365072 | SFP | N/A | 00307S21118U0339 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | X | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 270198 | 1365072 | SFP | N/A | 00307S21118U0300 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 3 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 270196 | 1365072 | SFP | N/A | 00307S21118U0295 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 4 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 270200 | 1365072 | SFP | N/A | 00307S21118U0338 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 5 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 270189 | 1365072 | SFP | N/A | 00307S18928U0475 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 6 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 274314 | 1365072 | SFP | N/A | SH4H031203 | RAISECOM | USFP-Gb/S2-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 7 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 270237 | 1365072 | SFP | N/A | 01306S20424U0036 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R | 260248 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 24 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 195.10 | MCM
ACTIVO | 273140 | 1365072 | SFP | N/A | MA18491070729 | HG GENUINE | MTRS-02X13-G | 260170 | N/A | N/A | REAP_1.2.4048_20220424 | Version: 5.2.2 | 10.4.166.2 | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | AN01_ISCOM2924_ALTAN_NRMO | 174 | CDMX | CENTRO | 26 | 2 | 1 | 25 | INGENIERIA | MCM | CMX H01_Nicolas R | 1120.00 | MCM
ACTIVO | 358526 | 1347323 | ROUTER | CHASSIS | FOX2112PLC8 | Cisco | ASR903 | 94109 | N/A | LINUX | S/C | Version 16.09.03 | 10.4.139.129 | PAN_ASR903_ATIZAPAN | PAN_ASR903_ATIZAPAN | 416 | Atizapan de Zaragoz | CENTRO | 43 | 4 | 1 | 43-46 | INGENIERIA | MCM | NO | 20230.76 | MCM
ACTIVO |  | 1347323 | SFP | N/A | 30201100680555 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R
ACTIVO |  | 1347323 | SFP | N/A | 30201100682369 | RAISECOM | USFP-Gb/S1-D-R
ACTIVO |  | 1347323 | SFP | N/A | EC132800290111 | OEM
ACTIVO |  | 1347323 | SFP | N/A | MS82211250471 | FHTEK | FMS-24CMD-55
ACTIVO |  | 1347323 | SFP | N/A | MS82110212429 | FHTEK | FMS-24CMD-59
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO | 361506 | 1347326 | SWITCH | CHASSIS | 101614001106S18630S0011G | RAISECOM | ISCOM2924GF | 94319 | N/A | LINUX | S/C | REAP_1.2.3978_20190308 | 104139130 | AN01_ISCOM2924_ATZ | AN01_ISCOM2924_ATZ | 416 | Atizapan de Zaragoz | CENTRO | 41 | 4 | 1 | 41 | INGENIERIA | METROCARRIER | NO | 40704.17 | METROCARRIER
ACTIVO | 530920 | A28351 | SWITCH | CHASSIS | 103002033901A24319A0008G | RAISECOM | RAX721-B | 98494 | N/A | LINUX | 6.4.11_20231127 | 10.2.30_20231127 | 104139134 | AN02_RAX721B_HUB_ATIZAPAN | AN02_RAX721B_HUB_ATIZAPAN | 416 | Atizapan de Zaragoz | CENTRO | 39 | 4 | 1 | 39 | INGENIERIA | METROCARRIER | NO | 0.01 | METROCARRIER

## HUB´S
No. HUB | NOMBRE DEL HUB
HUB-1 | NICOLAS ROMERO
HUB-2 | HUEHUETOCA VIEJO
HUB-2.1 | HUEHUETOCA NUEVO
HUB-3 | ZUMPANGO
HUB-4 | TEXCOCO
HUB-5 | ATOTONILCO
HUB-6 | NAUCALPAN
HUB-7 | CUATITLAN
HUB-8 | VALLEJO PTE
HUB-9 | IZCALLI
HUB-10 | ARAGON
HUB-11 | VILLA DEL CARBON
HUB-12 | CHALCO
HUB-13 | TACUBAYA
HUB-14 | MERCED ACTUAL
HUB-15 | INSURGENTES
HUB-16 | POLANCO
HUB-17 | MAGDALENA
HUB-18 | OLIVAR DEL CONDE
HUB-19 | AZCAPOTZALCO
HUB-20 | SAN AGUSTIN
HUB-21 | SANTA FE 1
HUB-22 | SANTA FE 2
HUB-23 | STA MA LA RIBERA
HUB-24 | AMECAMECA
HUB-25 | PUERTO PRINCIPE
HUB-26 | BALBUENA
HUB-27 | BONDOJITO
HUB-28 | AEROPUERTO
HUB-29 | IZTACALCO
HUB-30 | ATIZAPAN
HUB-31 | SATELITE
HUB-32 | GUSTAVO BAZ
HUB-33 | INDUSTRIAL
HUB-34 | TICOMAN
HUB-35 | RECLUSORIO
HUB-36 | TENAYUCA
HUB-37 | BARRIENTOS
HUB-38 | TULTITLAN
HUB-39 | CLAUSTROS // CUATITLAN IZCALLI
HUB-40 | TULTEPEC
HUB-41 | TEYAHUALCO
HUB-42 | PCTV // COYOACAN
HUB-43 | CIUDAD AZTECA
HUB-44 | LAS AMERICAS
HUB-45 | CHAMIZAL
HUB-46 | CARACOLES
HUB-47 | GRANJAS
HUB-48 | ALAMEDAS
HUB-49 | BOSQUES
HUB-50 | MARAVILLAS
HUB-51 | XOCHIACA
HUB-52 | LAS FUENTES
HUB-53 | LA PERLA
HUB-54 | LA PAZ
HUB-55 | SAN LORENZO
HUB-56 | OBREROS
HUB-57 | CHIMALHUACAN
HUB-58 | VALLE DE CHALCO
HUB-59 | BENITO JUAREZ
HUB-60 | XICO

## ALMACENES
NO. DE ALMACEN | NOMBRE DEL ALMACEN | NO. DE SUCURSAL | NOMBRE DE LA SUCURSAL
63 | VALLEJO | 63 | TLALNEPANTLA
|  | 399 | GUSTAVO A MADERO
|  | 400 | AZCAPOTZALCO
|  | 401 | MIGUEL HIDALGO
|  | 417 | CUAUTITLAN IZCALLI
|  | 214 | TULTEPEC
472 | IZTACALCO | 472 | IZTACALCO
|  | 473 | VENUSTIANO CARRANZA
|  | 300 | CHALCO
COYOACAN
BENITO JUAREZ
416 | ATIZAPAN | 416 | ATIZAPAN
|  | 497 | NAUCALPAN
226 | ZUMPANGO | 226 | ZUMPANGO
|  | 130 | HUEHUETOCA
|  | 128 | HUEYPOXTLA
|  | 514 | TEQUIXQUIAC
|  | 262 | COYOTEPEC
|  | 332 | NEXTLALPAN
174 | NICOLAS ROMERO | 174 | NICOLAS ROMERO
|  | 129 | TEPOJACO
|  | 123 | VILLA DEL CARBON
456 | TULTITLAN | 456 | TULTITLAN
|  | 457 | CUAUTITLAN
|  | 517 | COACALCO
531 | TEXCOCO | 531 | TEXCOCO
|  | 534 | NEZAHUALCOYOTL
|  | 537 | VALLE DE CHALCO

## MUNICIPIO DE NAUCALPAN
OT | Sucursal | Suscriptor | Coordenadas | Dirección | EQUIPO | NUMERO DE SERIE | FECHA PROPUESTA | Estatus
OT-381796 | 323 | 2355 | 19.478806, -99.235833 | Avendia Benito Juárez 39 El Mirador NAU, Naucalpan de Juárez, Estado de México | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 2025-08-19
OT-381906 | 323 | 2292 | 19.478833, -99.233639 | TEATRO BICENTENARIO // Edificio anexo al, Palacio Municipal, Av. Benito Juárez 39-Edificio B 3er piso, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094137 | 2025-08-18
OT-382184 | 323 | 2297 | 19.445250, -99.249139 | BOMBEROS // Av. de las Granjas 20, El Chamizal, 53780 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094142 | 2025-08-25
OT-382187 | 323 | 2343 | 19.510229, -99.228497 | REGISTRO CIVIL SATELITE // Centro Cívico, Cto. Medicos 77, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21813S0261G | 2025-08-22
OT-382188 | 323 | 2307 | 19.426722, -99.227583 | RECEPTORIA TECAMACHALCO // Fuente de Nezahualcóyotl 1, San Miguel Tecamachalco, Lomas de Tecamachalco, 53950 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM2608G | 101625001010S21A14S0142G | 2025-08-27
OT-382189 | 323 | 2302 | 19.432973, -99.259760 | PANTEON MUNICIPAL // Av. Huixquilucan 9, Buenavista, Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM2608 | 101625001010S21813S0203G | 2025-08-25
OT-382190 | 323 | 2312 | 19.469611, -99.237361 | DELEGACION CENTRAL DE SERVICIOS // Av. Estacas 33, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170047879 | 2025-08-21
OT-382191 | 323 | 2315 | 19.459944, -99.238361 | SITIO 37 // Cto. Margaritas Oeste 1, Jardines del Molinito, 53530 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170047628 | 2025-08-25
OT-382192 | 323 | 2365 | 19.479917, -99.236500 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES // Valle de Bravo 23, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048605 | 2025-08-19
OT-382193 | 323 | 2404 | 19.488814, -99.244074 | SUBDIRECCION DE TRANSITO // Cam. a San Mateo Nopala Manzana 019, Sta Cruz Acatlan, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM2600G | 101625001010S21813S0307G | 2025-08-15
OT-382194 | 323 | 2329 | 19.495639, -99.239806 | OFICINAS DE ADMIN 1 // PARQUE NAUCALLI | ISCOM2600G | 101625001010S21A14S0227G | 2025-08-13
OT-382195 | 323 | 2301 | 19.479917, -99.236500 | SUB. SERVICIOS GENERALES // Valle de Bravo 25, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048755 | 2025-08-19
OT-382196 | 323 | 2331 | 19.491798, -99.242129 | CEFF 2 // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2160094242 | 2025-08-14
OT-382197 | 323 | 2335 | 19.493611, -99.243083 | OFIC. DE ADMIN 2 // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048398 | 2025-08-14
OT-382200 | 323 | 2310 | 19.479892, -99.236475 | SUB de SERVICIOS GENERALES // Valle de Bravo 23, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048396 | 2025-08-19
OT-382201 | 323 | 2306 | 19.478862, -99.233689 | Av. Benito Juárez 39, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx. | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 2025-08-18
OT-382203 | 323 | 2333 | 19.476124, -99.246953 | SITIO 19 // Av. Morelos No. 61, Col, Bosque de los Remedios, Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048686 | 2025-08-20
OT-382205 | 323 | 2311 | 19.475389, -99.247722 | SERV PUBLICOS PARQUE JARDINES // Calz. de los Remedios 45, Bosque de los Remedios, 53030 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048589 | 2025-08-20
OT-382207 | 323 | 2316 | 19.430994, -99.226626 | BOMBEROS TECAMACHALCO // Fuente de Tritones, Lomas de Tecamachalco, 53950 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048567 | 2025-08-27
OT-382208 | 323 | 2341 | 19.473250, -99.243806 | PROTECCION CIVIL // Av. de los Arcos No. 30, Col, Av. de los Arcos 30, Padre Figueroa, 53410 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21A14S0101G | 2025-08-21
OT-382209 | 323 | 2298 | 19.478833, -99.233639 | GOBIERNO DIGITAL // Av. Benito Juárez 39 PISO 3, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094141 | 2025-08-18
OT-382210 | 323 | 2334 | 19.506867, -99.220750 | REGISTRO CIVIL 01 // Av. Dr. Gustavo Baz S/N, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx. BOMBEROS | HUAWEI S5735 | 4E2170048439 | 2025-08-22
OT-382211 | 323 | 2291 | 19.489889, -99.238528 | SITIO 31 // Baden Powell 4, Boulevares, 53140 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094251 | 2025-08-15
OT-382213 | 323 | 2349 | 19.474323, -99.232142 | DIF 12 NAUCALPAN // 5 de Mayo exterior 12, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21813S0229G | 2025-08-19
OT-382214 | 323 | 2345 | 19.469803, -99.237438 | DELEGACION SAN AGUSTIN // Av. Estacas 33, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21813S0286G | 2025-08-21
OT-382215 | 323 | 2332 | 19.478833, -99.233639 | Av. Benito Juárez 39 PISO 1, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. AUDITORIO ISIDRO FABELA | HUAWEI S5735 | 4E2160094159 | 2025-08-18
OT-382216 | 323 | 2305 | 19.476111, -99.246917 | AUDITORIO ISIDRO FABELA // Av. Morelos No. 61, Col, Bosque de los Remedios, Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048338 | 2025-08-20
OT-382217 | 323 | 2344 | 19.492806, -99.238417 | AUDITORIO FRANCISCO VILLANUEVA // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2160094209 | 2025-08-13
OT-382219 | 323 | 2317 | 19.476111, -99.246917 | SITIO 22 // Av. Morelos No. 61, Col, Bosque de los Remedios, Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048248 | 2025-08-20
OT-382220 | 323 | 2323 | 19.476111, -99.246917 | SITIO 23 // Av. Morelos No. 61, Col, Bosque de los Remedios, Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048692 | 2025-08-20
OT-382221 | 323 | 2328 | 19.501556, -99.229917 | BOMBEROS SATELITE // Cto. Navegantes 75, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM2600G | 101625001010S21A14S0125G | 2025-08-22
OT-382222 | 323 | 2294 | 19.495111, -99.227444 | SERVICIOS PUBLICOS // Hda. de Zotoluca 355, Hacienda de Echegaray, 53300 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094205 | 2025-08-22
OT-382223 | 323 | 2295 | 19.489889, -99.238528 | SITIO 32 // Baden Powell 4, Boulevares, 53140 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094212 | 2025-08-15
OT-382224 | 323 | 2346 | 19.477111, -99.233722 | REGISTRO CIVIL 01 // Av. Benito Juárez 39, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048644 | 2025-08-19
OT-382225 | 323 | 2296 | 19.492250, -99.258889 | PALACIO MUNICIPAL // Ceibas 31a, Jardines de San Mateo, 53240 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21A14S0037G | 2025-08-26
OT-382226 | 323 | 2309 | 19.473278, -99.243750 | BOMBEROS // Av. de los Arcos No. 30, Col, Av. de los Arcos 30, Padre Figueroa, 53410 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21A14S0110G | 2025-08-21
OT-382227 | 323 | 2318 | 19.473278, -99.243750 | PREHOSPITALARIOS Y AMBULANCIAS // Av. de los Arcos No. 30, Col, Av. de los Arcos 30, Padre Figueroa, 53410 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21A14S0187G | 2025-08-21
OT-382228 | 323 | 2324 | 19.489889, -99.238528 | SITIO 30 // Baden Powell 4, Boulevares, 53140 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048051 | 2025-08-15
OT-382229 | 323 | 2330 | 19.478833, -99.233639 | TEATRO BENITO JUAREZ // Av. Benito Juárez 39 PISO 3, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2160094138 | 2025-08-18
OT-382231 | 323 | 2299 | 19.498139, -99.242056 | IMCUFIDEN // Blvd. San Mateo, Colina de La Gacela &, Boulevares, 53140 Naucalpan de Juárez, Méx. | HUAWEI S5735 | 4E2170048607 | 2025-08-15
OT-382233 | 323 | 2304 | 19.513667, -99.229194 | CENTRO CIVICO 51 // Cto. Centro Cívico 51, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM2600G | 101625001010S21A14S0108G | 2025-08-22
OT-382235 | 323 | 2405 | 19.477278, -99.269000 | RECEPTORIA SAN MATEO // Circunvalación Poniente 189, Cd Brisa, 53296 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21813S0437G | 2025-08-26
OT-382236 | 323 | 2327 | 19.427417, -99.229306 | SERVICIOS PUBLICOS TECAMACHALCO // Fuente de La Juventud 12, Lomas de Tecamachalco, 14478 Naucalpan de Juárez, Méx. | ISCOM 2608G | 101625001010S21A14S0352G | 2025-08-27
OT-382237 | 323 | 2336 | 19.494139, -99.238444 | AUDITORIO F VILLANUEVA 2 // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048450 | 2025-08-13
OT-382238 | 323 | 2340 | 19.495528, -99.239750 | CFEE // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2160094258 | 2025-08-13
OT-382240 | 323 | 2300 | 19.493194, -99.237944 | TAQUILLA // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048482 | 2025-08-13
OT-382241 | 323 | 2313 | 19.493583, -99.240528 | CENTRO CULTURAL AGORA // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048677 | 2025-08-14
OT-382243 | 323 | 2314 | 19.492643, -99.240279 | BODEGA DE MANTENIMIENTO // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048577 | 2025-08-14
OT-382244 | 323 | 2321 | 19.494972, -99.241389 | CASETA VIGILANCIA // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048649 | 2025-08-14
OT-382245 | 323 | 2326 | 19.495519, -99.238121 | DERECHOS HUMANOS AGORA // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048650 | 2025-08-13
OT-382246 | 323 | 2342 | 19.492778, -99.240750 | CASA DE CULTURA 1 // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048486 | 2025-08-14
OT-382247 | 323 | 2348 | 19.496583, -99.237917 | CASA DE CULTURA // PARQUE NAUCALLI | HUAWEI S5735 | 4E2170048403 | 2025-08-13
OT-382248 | 323 | 2289 | 19.478861, -99.233694 | PALACIO MUNICIPAL // Av. Benito Juárez 39, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx. | SIN INFORMACION (TK PREMIUM IP) | SIN INFORMACION | 2025-08-18

## DISPONIBILIDAD DE PUERTOS EN HU
HUB ATIZAPAN |  |  |  |  | HUB CLAUSTROS |  |  |  |  | HUB IZCALLI |  |  |  |  | HUB NAUCALPAN |  |  |  |  | HUB SATELITE
EQUIPO | NS | IP GESTION | DISPONIBLE 1G | DISPONIBLE 10G | EQUIPO | NS | IP GESTION | DISPONIBLE 1G | DISPONIBLE 10G | EQUIPO | NS | IP GESTION | DISPONIBLE 1G | DISPONIBLE 10G | EQUIPO | NS | IP GESTION | DISPONIBLE 1G | DISPONIBLE 10G | EQUIPO | NS | IP GESTION | DISPONIBLE 1G | DISPONIBLE 10G
PAN | FOX2112PLC8 | 10.4.139.129 | 6 | 0 | PAN | FOX2335PAN3 | 10.4.215.145 | 0 | 7 | PAN | FOX2008P68N | 10.4.151.193 | 5 | 3 | PAN | CAT2341V0L7 | 10.4.148.1 | 4 | 2 | PAN | FOC2246NK3L | 10.4.198.17 | 0 | 7
AN01 | 101614001106S18630S0011G | 10.4.139.130 | 5 | 0 | [5 empty] | AN01 | 103002033901S22B21S0012G | 10.4.151.194 | 33 | 4 | AN01 | 101614001107S21312S0010G | 10.4.148.2 | 2 | 0 | AN01 | 103002033901S22B21S0004G | 10.4.198.18 | 7 | 4
AN02 | 103002033901A24319A0008G | 10.4.139.134 | 23 | 4 | [10 empty] | AN02 | 101614001107S21805S0011G | 10.4.148.3 | 3 | 0 | AN02 | 103002033901S23426A0001G | 10.4.198.20 | 31 | 2
[15 empty] | AN03 | 101614001107S22324S0025G | 10.4.148.4 | 1 | 0
[15 empty] | AN04 | 101614001105S17428S0014G | 10.4.209.162 | 3 | 0
[15 empty] | AN05 | 103002033901S22819S0006G | 10.4.209.163 | 7 | 4
|  | TOTAL | 34 | 4 |  |  | TOTAL | 0 | 7 |  |  | TOTAL | 38 | 7 |  |  | TOTAL | 20 | 6 |  |  | TOTAL | 38 | 13

## CI PARA VENTANAS
HUB ATIZAPAN
EQUIPO | HOST NAME | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR903_ATIZAPAN | FOX2112PLC8 | 104139129
AN01 | AN01_ISCOM2924_ATZ | 101614001106S18630S0011G | 104139130
AN02 | AN02_RAX721B_HUB_ATIZAPAN | 103002033901A24319A0008G | 104139134
HUB CLAUSTROS
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR903_CLAUSTROS | FOX2335PAN3 | 104215145
HUB IZCALLI
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR903_IZCALLI | FOX2008P68N | 104151193
AN01 | AN01_RAX721B_HUB_IZC | 103002033901S22B21S0012G | 104151194
HUB NAUCALPAN
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR920_NAUCALPAN | CAT2341V0L7 | 10.4.148.1
PE | PE_NCS540_NAUCALPAN | FOC2245N9CD | 10.4.214.161
AN01 | AN01_ISCOM2924_HUB_NAU_CDMX | 101614001107S21312S0010G | 10.4.148.2
AN02 | AN02_ISCOM2924_HUB_NAUCALPAN | 101614001107S21805S0011G | 10.4.148.3
AN03 | AN03_ISCOM2924_HUB_NAU | 101614001107S22324S0025G | 10.4.148.4
AN04 | AN04_ISCOM2924_HUB_NAUCALPAN | 101614001105S17428S0014G | 10.4.209.162
AN05 | AN05_RAX721B_HUB_NAU | 103002033901S22819S0006G | 10.4.209.163
AN06 | AN06_RAX721B_HUB_NAU | 103002033901A23C27A0044G | 10.4.214.162
AN07 | AN07_ISCOM2924_HUB_NAU | 101614001107S21A09S0020G | 10.4.148.15
HUB SATELITE
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_NCS540_SATELITE_CDMX | FOC2246NK3L | 10.4.198.17
AN01 | AN01_RAX721B_HUB_SAT | 103002033901S22B21S0004G | 10.4.198.18
AN02 | AN02_RAX721B_HUB_SAT | 103002033901S23426A0001G | 10.4.198.20
HUB NICOLAS ROMERO
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR920_NICOLAS_ROMERO | CAT2347V026 | 10.4.95.97
AN01 | AN01_ISCOM2948_HUB_NR | 101622000204S21B15S0014G | 10.4.95.98
HUB CENETRAL TOREO
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR920_TOREO_CDMX | CAT2334V07W | 10.4.142.209
HUB BARRIENTOS
EQUIPO |  | N° SERIE | IP GESTION
PAN | PAN_ASR903_BARRIENTOS | FOX2302PDSG | 10.6.14.1
AN01 | AN01_RAX721B_HUB_BAR | 103002033901S23510A0003G | 10.4.207.98

## MIGRACION SAN MARTIN OBISPO
OT | TS | SUSCRIPTOR | CLIENTE | HUB DESTINO | SERVICIO | BDI NUEVA | IP GESTION NUEVA | IP AN NUEVA | PUERTO NUEVO | OT | SERIE
OT-355037 | TS-425688 | 63-54793 | X O Chihuahua | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 874 | 10.6.7.33 | 10.4.139.134 | Gi1/2/1 |  | 101625001007S19723S0141G
OT-293858 | TS-345841 | 323-2978-2 | Techcomm Wireless | HUB30 Atizapan | IDE 500 Mbps | 875 | 10.6.7.34 | 10.4.139.129 | Gi0/5/2 | CAMbuo
OT-274680 | TS-317061 | 63-66202-2 | CJ Logistics Mexico | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 876 | 10.6.7.35 | 10.4.139.134 | Gi1/2/2 | HAWEI
OT-268959 | TS-307249 | 63-67342-2 | Sampa Parcelas | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 877 | 10.6.7.36 | 10.4.139.134 | Gi1/2/3 | HAWEI
|  | 63-67342-5 | Sampa Parcelas | HUB30 Atizapan | TKSIP | 824
OT-227095 | TS-241382 | 323-772-2 | IG Networks Intergoble | HUB30 Atizapan | LPE 10 Mbp | 2948 | 10.6.7.37 | 10.4.139.134 | Gi1/2/4 |  | 101625001010S20525S0586G
OT-287273 | TS-337414 | 63-56929-2 | CTI Group Internacional | HUB30 Atizapan | IDE 50 Mbps | 878 | 10.6.7.38 | 10.4.139.134 | Gi1/2/5 | HUAWEI
|  | 63-56929-5 | CTI Group Internacional | HUB30 Atizapan | TKSIP | 826
OT-264012 | TS-299400 | 63-57804-2 | Aspen Labs | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 879 | 10.6.7.39 | 10.4.139.134 | Gi1/2/6 |  | 101625001010S19B06S0314G
OT-324138 | TS-369054 | 323-923-2 | Intelideck | HUB30 Atizapan | IDE 200 Mbps | 880 | 10.6.7.40 | 10.4.139.134 | Gi1/2/7 |  | 101625001010S20525S0666G
OT-334692 | TS-393237 | 63-64680-2 | Grupo CIE Pirules | HUB30 Atizapan | IDE 200 Mbps | 881 | 10.6.7.41 | 10.4.139.134 | Gi1/2/8 |  | 101625001010S20B03S0502G
OT-338895 | TS-400294 | 323-949-2 | Frialsa Frigorificos Pirules | HUB30 Atizapan | IDE 20 Mbps | 882 | 10.6.7.42 | 10.4.139.134 | Gi1/2/9 |  | 101625001010S20B03S0059G
OT-357541 | TS-431374 | 323-943-2 | Estafeta Mexicana San Martin | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 883 | 10.6.7.43 | 10.4.139.134 | Gi1/2/10 |  | 101625001010S20310S0160G
OT-336415 | TS-396133 | 323-734-2 | Tip México SAPI | HUB30 Atizapan | IDE 300 Mbps | 884 | 10.6.7.44 | 10.4.139.134 | Gi1/2/11 |  | 101625001010S19C19S0474G
OT-336003 | TS-395602 | 63-98077 | Husky Injection Molding Systems Mexico | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 885 | 10.6.7.45 | 10.4.139.134 | Gi1/2/12 |  | 101625001011S22521S0737G
OT-331232 | TS-388171 | 323-3363-3 | NG Equipo especializados en renta | HUB30 Atizapan | IDE 50 Mbps | 886 | 10.6.7.46 | 10.4.139.134 | Gi1/2/13 |  | 101625004400A23B23A0147G
OT-301823 | TS-351050 | 63-75330-2 | PiSA San Martín de Obispo | HUB30 Atizapan | IDE 200 Mbps | 887 | 10.6.7.47 | 10.4.139.134 | Gi1/2/14 |  | 101625001011S22521S1171G
OT-253872 | TS-282288 | 323-1703-3 | Laboratorios PISA Pirules | HUB30 Atizapan | IDE 20 Mbps | 888 | 10.6.7.48 | 10.4.139.134 | Gi1/2/15 |  | 101625001010S18904S0358G
OT-338892 | TS-400290 | 63-69746-2 | Navistar Mexico Tejocole | HUB30 Atizapan | IDE 400 Mbps | 889 | 10.6.7.49 | 10.4.139.129 | Gi0/5/3 | HUAWEI
OT-288544 | TS-339657 | 63-81843-2 | Michelin Sascar | HUB30 Atizapan | IDE 50 Mbps | 890 | 10.6.7.50 | 10.4.139.134 | Gi1/2/16 |  | 101625001011S22521S1255G
OT-295063 | TS-347936 | 63-85182-2 | Europastry Mexico Incorporated | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 891 | 10.6.7.51 | 10.4.139.134 | Gi1/2/17 |  | 101625001020S23525A0353G
|  | 323-3006-2 | Almacenaje y Distribucion Avior | HUB30 Atizapan | IDE 20 Mbps | 892 | 10.6.7.52 | 10.4.139.134 | Gi1/2/18
OT-306119 | TS-357745 | 457-16694-3 | Soluglob Ikon | HUB30 Atizapan | TKSIP | 825 | 10.6.7.53 | 10.4.139.134 | Gi1/2/19 |  | 101625001020A23811A0015G
OT-302698 | TS-352346 | 323-3099-2 | Grupo Ruz | HUB30 Atizapan | IDE 100 Mbps | 893 | 10.6.7.54 | 10.4.139.134 | Gi1/2/20 |  | 101625001020A23710A0088G

## INVENTARIO ATIZAPAN
JAULA | [5 empty] | BODEGA | [5 empty] | OFICINA
TIPO | MODELO | NUMERO DE SERIE | CANTIDAD | UBICACION | COMENTARIOS | TIPO | MODELO | NUMERO DE SERIE | CANTIDAD | UBICACION | COMENTARIOS | TIPO | MODELO | NUMERO DE SERIE | CANTIDAD | UBICACION | COMENTARIOS
[6 empty] | CABEZAL | CMP201A | FL23156920061 | 1 | EN SU CAJA | OT-361497 TOREO POSADAS | OADM | OADM 1390-1410 | 2206130408 | 1 | OFICINA
[6 empty] | CABEZAL | CMP201A | FL23156920006 | 1 | EN SU CAJA | OT-361450 CUATITLAN POSADAS | OADM | OADM 1510-1530 | VARIOS | 2 | OFICINA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S20B03S0249G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1310 HUAWEI | VARIOS | 16 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001011S22521S1239G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1310 OPTICTIMES | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S18320S0275G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1310 RAISECOM S1 | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S18307S0141G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1310 RAISECOM S2 | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S20B03S0411G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADO OT340245-AUTOTRANSPORTES DELTA | SFP | 1310 RAISECOM S3 | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21813S0437G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | AXIOM 1490-1310 | VARIOS | 2 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21817S0245G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | ELECTRICO SUMAVISION | VARIOS | 3 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21813S0261G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | SDT 1290 40 KM | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21A14S0101G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | SDT 1370 40 KM | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21813S0334G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | SDT 1430 80 KM | VARIOS | 1 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21A14S0172G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1450 80 KM | VARIOS | 2 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21813S0307G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1470 40KM - 80 KM | VARIOS | 13 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S20525S0280G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1490 40KM - 80 KM | VARIOS | 7 | BOLSA
[6 empty] | CPE | ISCOM2600G | 101625001010S21A14S0227G | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1510 40KM - 80 KM | VARIOS | 21 | BOLSA
[6 empty] | CPE | S5735-L12T4S-A | 4EM1001373 | 1 | CAJA UPS 1 | RECUPERADOS PROBABLEMENTE RHINO | SFP | 1530 40KM - 80 KM | VARIOS | 4 | BOLSA
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2160094258 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1550 40KM - 80 KM | VARIOS | 8 | BOLSA
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048644 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1570 40KM - 80 KM | VARIOS | 3 | BOLSA
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048338 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1590 40KM | VARIOS | 16 | BOLSA
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170047506 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN | SFP | 1610 40KM - 80 KM | VARIOS | 7 | BOLSA
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048650 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2160094212 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170047971 | 1 | CAJA 1 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048677 | 1 | CAJA 2 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048447 | 1 | CAJA 2 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048577 | 1 | CAJA 2 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2160094242 | 1 | CAJA 2 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048439 | 1 | CAJA 2 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | FORTIWIFI 40F | FWF40FTK20011685 | 1 | CAJA 2 | RECUPERADO
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2160094137 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048607 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048686 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2160094159 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048692 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048649 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2170048051 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CPE | S5735-L8T4S-A1 | 4E2160094141 | 1 | CAJA 3 | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | ROUTER | ASR920 | CAT2047V1HC | 1 | SUELTO | RECUPERADOS NAUCALPAN
[6 empty] | CABLES | PATCHCORE | SIN NS | VARIOS | CAJA UPS 2 | RETAZOS PATCHCORE SIN PONCHAR
[6 empty] | CABLES DE AC | SIN MODELO | SIN NS | VARIOS | CAJA FIBER HOME | RECUPERADOS